## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 4б
по 1 Советскому переулку
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп накаливания | 100шт | 0.28 | 1061.62
2 | Смена ламп люминесцентных | 100шт | 0.01 | 97.87
3 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 0.14 | 2142.12
4 | Смена выключателей | 100шт | 0.01 | 142.89
5 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.09 | 4236.73
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 20.11 | 84875.13
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 1 | 4261.29
8 | Прочистка фильтров ГВС диам.50мм | 10 фильтров | 0.2 | 1390.41
9 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт
10 | Изготовление и установка шайбы | 100шт | 0.01 | 631.78
11 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 0.926 | 18519.33
12 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.36 | 107996.45
13 | Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 0.05 | 2344.72
14 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 41.69
227742.03
Текущий ремонт
1 | Смена кранов на шаровые краны диам. 15,25,32мм | 100шт | 0.12 | 7923
2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 32мм | 100м трубопровода | 0.025 | 5898.87
3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС,ЦО диам.32мм | 1 врезка | 2 | 3316.29
4 | Установка манометров | 1 компл. | 6 | 745.48
5 | Установка термометров | 1 компл. | 3 | 2203.34
6 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб диам. 25мм | 100м трубопровода | 0.025 | 1957.8
7 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 32мм | 100 сгонов | 0.01 | 348.03
Замена приборов учета
8 | Смена задвижек диам. 50мм на шаровые краны | 100шт | 0.04 | 11444.29
9 | Установка фильтров диам. 50мм | 10фильтров | 0.2 | 4778.48
10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм | 1 соед. | 2 | 2166.27
11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50мм | 100м трубопровода | 0.03 | 2249.86
12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под манометры) | 1 врезка | 13 | 38734.35
13 | Установка манометров | 1 компл. | 5 | 3877.42
14 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под термометры) | 1 врезка | 2 | 5959.14
15 | Установка термометров | 1 компл. | 2 | 2201.69
16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под воздушники) | 1 врезка | 2 | 5959.14
17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под спускники) | 1 врезка | 2 | 6168.59
18 | Установка шаровых кранов диам. 40мм | 1шт. | 2 | 7448.46
19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 0.03 | 130.11
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 377.8
21 | Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей за один раз эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 292.42
22 | Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей за один раз эмалью КО-811 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 | 3465.79
23 | Прибор,устанавливаемый на фланцевых соединениях,масса, до 5кг | 1шт. | 1 | 15280.61
24 | Прибор,устанавливаемый на фланцевых соединениях,масса, до 10кг | 1шт. | 4 | 65778.26
25 | Прибор,устанавливаемый на резьбовых соединениях,масса, до 1,5кг | 1шт. | 2 | 8156.54
26 | Прибор,устанавливаемый на резьбовых соединениях,масса, до 1,5кг | 1шт. | 1 | 3629.89
27 | Установка бобышек,штуцеров | 100шт | 0.06 | 14606.33
28 | Шкаф управления | шт | 1 | 2773.8
29 | Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах,масса до 5 кг | 1шт. | 1 | 1033.7
30 | Рукав металлический наружным диаметром до 48мм | 100м | 0.2 | 3952.42
31 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100м | 0.5 | 1488.6
32 | Кабель проложенный в трубах | 100м | 1 | 7798.39
33 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечников | 100 концов жил | 0.24 | 1342.81
34 | Дополнительная установка колодок | 1шт | 2 | 1508.79
35 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100шт | 0.01 | 337.33
36 | Узел учета тепловой энергии без диспетчеризации | 1 компл. | 1 | 147781.94
37 | Комплексная наладка | 1 система | 1 | 14081.06
38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 1.869 | 9480.33
39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1.869 | 51410.95
40 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100м2 покрытия | 0.841 | 5014.49
41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.841 | 28417.87
42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.115 | 1658.02
43 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.005 | 192.34
44 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.076 | 1566.6
45 | Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюрных камней с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1.34 | 13935.54
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.022 | 742.96
47 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.01 | 645.87
48 | Услуги трактора,экскаватора-погузчика,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 30 | 26328.3
49 | Посадка кустарников | 10 кустарников | 1.8 | 9889.48
50 | Прокладка провода осветительного | 100м | 0.01 | 121.84
51 | Ремонт отмостки и тротуара | м2 | 270 | 202500
52 | Усиление сварных швов | 1 м шва | 0.5 | 741.03
759842.71
| Итого: |  |  | 987584.74
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.