## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 33
по улице Пионерская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп накаливания | 100шт | 0.18 | 758.23
2 | Смена ламп люминесцентных | 100шт | 0.09 | 662.21
3 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 0.2 | 3098.79
4 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.03 | 2438.51
5 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.1 | 4696.46
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 5.84 | 24647.96
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.1 | 426.14
8 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приб. | 0.08 | 517.44
9 | Демонтаж грязевиков | 100шт | 0.01 | 635.27
10 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм | 1шт. | 1 | 3039.2
11 | Установка фильтров диам. 50мм | 10 фильтр. | 0.1 | 705.53
12 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 0.812 | 16201.16
13 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.32 | 95769.97
14 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 0.35 | 5239.58
15 | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек толщиной снега до 30см | м2 кровли | 348 | 12524.59
16 | Навеска страховочного пояса | 1 опер. | 2 | 582.62
17 | Навеска рабочего троса | 1 опер. | 3 | 1987.86
18 | Перенавеска рабочего троса | 1 опер. | 3 | 2093.8
176025.32
Текущий ремонт
1 | Установка манометров | 1 компл. | 2 | 1508.97
2 | Установка термометров | 1 компл. | 2 | 1468.9
3 | Установка шаровых кранов диам.15,20, 32мм | 1шт. | 0.1 | 7365.95
4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диам.32мм | 1 врезка | 2 | 6632.58
5 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт. | 100 плиток | 1.22 | 6502.64
6 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт. | 100 плиток | 0.12 | 973.19
7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 6.39 | 33929.1
8 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 2063.52
9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 6.236 | 169616.2
10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен(сапожок) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 9429.12
11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100м2 покрытия | 2.698 | 16727.16
12 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 544.2
13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков,ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2.698 | 42433.98
14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.168 | 4625.4
15 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1907.52
16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.034 | 1148.22
17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 7105.46
18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.046 | 943.54
19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 | 3209.34
20 | Установка почтовых ящиков 4-х секц | шт | 32 | 21014.38
21 | Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюрных камней с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.669 | 5117.98
22 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука насухо трубками | 10м трубопровода | 4 | 13271.58
23 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100м2 покрытия | 0.02 | 997.38
24 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя | 100м2 покрытия | 0.128 | 6873.56
25 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100м примыканий | 0.06 | 2410.63
26 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.32 | 20210.96
27 | Выполнение работ по устройству асфальтобетонной отмостки | м2 | 80 | 60000
448031.46
| Итого: |  |  | 624056.78
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.
,