## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 14
по Пролетарскому проспекту
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 2.37 | 36613.04
2 | Смена выключателей | 100шт | 0.21 | 1754.02
3 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.03 | 1791.12
4 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.63 | 21849.42
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 57.4 | 248930.4
6 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приб. | 2.07 | 13388.78
7 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100 заглушек | 0.09 | 5932.84
8 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 27.179 | 302484.3
9 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 2.52 | 556947.82
10 | Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 3.24 | 159684.44
11 | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода | 9.57 | 146003.48
12 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 0.82 | 2552.83
13 | Смена дверных приборов пружины | 100шт приб. | 0.02 | 567.37
14 | Смена стекол толщиной 4-6 мм | 100м2 остекления | 0.02 | 1458.31
15 | Заделка дверей фанерой | 10м2 | 0.938 | 3385.47
16 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт приб. | 0.15 | 5737.76
1509081.4
Текущий ремонт
1 | Смена кранов ГВС,ХВС,ЦО на шаровые краны диам. 15,25,32мм | 100шт | 0.25 | 18998.45
2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 | 1517.5
3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм | 1 врезка | 8 | 25365.62
4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ЦО,ХВС диам.20мм | 1 врезка | 6 | 19326.12
5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ЦО,ХВС диам.25мм | 1 врезка | 7 | 23024.41
6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС диам.32мм | 1 врезка | 8 | 27229.52
7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС диам.50мм | 1 врезка | 2 | 11156.68
8 | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диам.до 15мм | 100м трубопровода | 0.02 | 1291.62
9 | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диам.до 20мм | 100м трубопровода | 0.01 | 715.41
10 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32мм | 100м трубопровода | 0.18 | 18723.06
11 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50мм | 100м трубопровода | 0.03 | 4135.14
12 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80мм | 100м трубопровода | 0.145 | 28355.52
13 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.705 | 166267.22
14 | Смена задвижек ХВС диам. 100мм на шаровые краны | 100шт | 0.01 | 21090.44
15 | Смена задвижек ГВС диам. 50мм на шаровые краны | 100шт | 0.01 | 3284.52
16 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.до 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.065 | 4076.28
17 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30мм | 100м восстановленной герметизации стыков | 7.019 | 360471.09
18 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.71 | 44843.11
19 | Смена провода | 100м | 1.51 | 16447.7
20 | Прокладка гофры | 100м | 1.3 | 12519.55
21 | Сменга выключателей | 100шт | 0.09 | 1315.52
22 | Смена колпаков на дымовых трубах на один канал | 100 колпаков | 0.02 | 2883.74
23 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой | 100м2 покрытия | 0.08 | 3917.45
24 | Ремонт ограждений средний | 1м2 | 5 | 24105.29
25 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 135 | 1968.3
26 | Вывоз крупногабаритного мусора из подвала | м3 | 8 | 11000
854029.26
| Итого: |  |  | 2363110.66
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.