## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная , дом 4 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | 26.8 | 26.8 | м2 | 792.45 | 21237.66 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | 12 | 12 | м2 | 29.47 | 353.64 | 1,4 квартал
| чистка крыши от снега | 20 | 20 | м2 | 1000 | 20000 | 1,4 квартал
| ремонт кровельного покрытия козырька кв 116 | 1 | 1 | услуга | 6000 | 6000 | 3 квартал
| ремонт кровельного покрытия лоджии кв 78,189 | 26.8 | 26.8 | м2 | 1173.34 | 31445.512 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | 1 | 1 | 1 заплата | 547 | 547 | 3 квартал
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
79583.812
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | м3 | − | −
| устройство покрытий из тротуарной плитки | 1.8 | 1.8 | м2 | 1525.3 | 2745.54 | 3 квартал
| устройство козырьков | 2.3 | 2.3 | м2 | 10854.7 | 24965.81 | 3 квартал
| ремонт бетонных ступеней | 4 | 4 | шт | 928 | 3712 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
31423.35
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)ушки | − | − | шт | − | −
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на сопряжения нижних | − | − | бруска | − | −
| смена дверных приборов:крючок накидной | − | − | шт | − | −
| смена дверных приборов:пружины | − | − | шт | − | −
| смена дверных приборов:петли | − | − | шт | − | −
| демонтаж и монтаж металлических дверей | 1 | 1 | шт | 49500 | 49500 | 4 квартал
| смена дверных приборов:ручки | 1 | 1 | шт | 323.2 | 323.2 | 3 квартал
| установка дверного блока | 2 | 2 | м2 | 2976.8 | 5953.6 | 4 квартал
| обивка дверей кровельной сталью:взакрой | 0.6 | 0.6 | м2 | 1347.67 | 808.602 | 4 квартал
| ремонт дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| укрепление коробок без конопатки | 1 | 1 | шт | 177.8 | 177.8 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо | 2.5 | 2.5 | м | 178.96 | 447.4 | 4 квартал
| установка на анкера дверей | 2 | 2 | шт | 5698.7 | 11397.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 4 | 4 | м2 | 828.65 | 3314.6 | 3 квартал
| установка реек добора | 3 | 3 | шт | 299.6 | 898.8 | 3 квартал
| установка и крепление наличников | 10 | 10 | м | 110.6 | 1106 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) фрамужные приборы | 1 | 1 | шт. | 895.4 | 895.4 | 3 квартал
| ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок | 2 | 2 | шт | 2626.3 | 5252.6 | 3 квартал
| ремонт и восстановление герметизации коробок монтажной пеной | 8.8 | 8.8 | м/п | 591.43 | 5204.584 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 | − | − | м2 | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 | 0.35 | 0.35 | м2 | 2134.86 | 747.201 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,25м2 | 0.2 | 0.2 | м2 | 2981 | 596.2 | 4 квартал
| выемка стекол | 3.57 | 3.57 | м2 | 459.89 | 1641.8073 | 3 квартал
| замена стекол поликарбонатом | 3.57 | 3.57 | м2 | 3258.66 | 11633.4162 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% | 1.5 | 1.5 | м2 | 539.33 | 808.995 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% | 11 | 11 | м2 | 512.18 | 5633.98 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 6 | 6 | м2 | 910.33 | 5461.98 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 168 | 168 | м2 | 488.63 | 82089.84 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) | 32 | 32 | м2 | 321.59 | 10290.88 | 3 квартал
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм | 12 | 12 | м2 | 2063.27 | 24759.24 | 3 квартал
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону раствором прямолинейных | − | − | м2 | − | −
| ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 12 | 12 | м2 | 3016.38 | 36196.56 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза(портал лифта) | − | − | м2 | − | −
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок потолков | − | − | м2 | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | 16 | 16 | м2 | 180.18 | 2882.88 | 3 квартал
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок стен | − | − | м2 | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 46 | 46 | м2 | 543.35 | 24994.1 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25м2 за 2 раза(электические щитки) | − | − | м2 | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | − | − | м2 | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит до 3шт. | − | − | шт | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных полов за 2 раза | 6.2 | 6.2 | м2 | 438.61 | 2719.382 | 3 квартал
| окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 8 | 8 | м2 | 379.83 | 3038.64 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | м шва | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков | − | − | шт | − | −
| установка ящиков почтовых стальных,окрашенных эмалью с крепление к стенам лестничных клеток | − | − | шт. | − | −
298775.0875
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов стальных за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| установка регистров из стальных сварных труб диам. нитки 80мм | − | − | м/п | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 4910.6 | 4910.6 | м2 | 44.59 | 218963.654 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2407 | 2407 | м/п | 69.06 | 166227.42 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 300 | 300 | м/п | 69.96 | 20988 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 2 | 2 | шт | 1079.7 | 2159.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 100мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров | 13 | 13 | шт | 1136.8 | 14778.4 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | 15.2 | 15.2 | м/п | 882.38 | 13412.176 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | 5 | 5 | м/п | 979.44 | 4897.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 80мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм | − | − | соед | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100мм | − | − | соед | − | −
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.100мм | − | − | м | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | 43 | 43 | шт | 1009.75 | 43419.25 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов циркуляционных | − | − | шт | − | −
| смена задвижек диам. 50мм на шаровые краны | 1 | 1 | шт | 4872.2 | 4872.2 | 3,4 квартал
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны | 1 | 1 | шт | 22344 | 22344 | 3,4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
512061.7
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 37 | 37 | квартиры | 188.81 | 6985.97 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 4 | 4 | 1 врезка | 5898.05 | 23592.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 6 | 6 | 1 врезка | 6148.9 | 36893.4 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | 2 | 2 | м/п | 1478.1 | 2956.2 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| демонтаж фильтров диам20мм | − | − | шт | − | −
| установка фильтров диам20мм | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм | 43 | 43 | шт | 1009.75 | 43419.25 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
113847.02
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 37 | 37 | квартиры | 188.81 | 6985.97 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 100мм | − | − | м/п | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | 2 | 2 | м/п | 4137.3 | 8274.6 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 21 | 21 | м/п | 290.55 | 6101.55 | 1,2,3,4 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.150мм | − | − | м | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и газоснабжения из стальных труб диам. 100мм | − | − | м | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 17 | 17 | соед. | 29.26 | 497.42 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 17 | 17 | м/п | 542.92 | 9229.64 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 4 | 4 | соед. | 37.7 | 150.8 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 4 | 4 | м/п | 663.05 | 2652.2 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | 22 | 22 | соед. | 38.55 | 848.1 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 20 | 20 | м/п | 552.47 | 11049.4 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена водомера | − | − | шт | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм | 43 | 43 | шт | 1009.75 | 43419.25 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
89208.93
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 37 | 37 | квартиры | 188.81 | 6985.97 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | 84 | 84 | м/п | 273.17 | 22946.28 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическим насосом | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
29932.25
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 2 | 2 | шт. | 5491.3 | 10982.6 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4 | 4 | шт. | 4650.25 | 18601 | 2 квартал
| установка розеток | − | − | шт | − | −
| короба пластмассовые шириной до 40мм | 16 | 16 | м | 226.83 | 3629.28 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63мм | 2 | 2 | м | 468.4 | 936.8 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 120мм | 2 | 2 | м | 571.4 | 1142.8 | 3 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| демонтаж светильников | − | − | шт | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 4 | 4 | шт | 1582.55 | 6330.2 | 3 квартал
| смена выключателей | 5 | 5 | шт. | 279 | 1395 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 21 | 21 | шт. | 182.58 | 3834.18 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 45 | 45 | л/ клеток | 939.24 | 42265.8 | 1,2,3,4 квартал
89117.66
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1089.36 | 1089.36 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2102 | 2102 | кв.м. | 4.8 | 121075.2 | 1,2,3,4 квартал
122164.56
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 378 | 378 | каналов | 13 | 14742 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14742
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 29636 | 29636 | 3 квартал
29636
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 260 | 260 | м3 | 650 | 169000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2020 | 2020 | мин | 36.38 | 73487.6 | 1,4 квартал
| смена досок на скамейках до 3 шт в одном месте | 11.9 | 11.9 | м/п | 602.27 | 7167.013 | 3 квартал
| рытье ям | 4 | 4 | шт | 1666.9 | 6667.6 | 3 квартал
| установка скамейки с бетонированием | 1 | 1 | шт | 10536 | 10536 | 3 квартал
| простая масляная окраска скамейки | 6 | 6 | м2 | 97.1 | 582.6 | 3 квартал
установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой
МОП | откидной пандус для детских колясок | 2 | 2 | шт | 10400 | 20800 | 3 квартал
289040.813
Всего | [5 empty] | 1699533.1825
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников