## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 6 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 18 | 18 | м2 | 29.43 | 529.74 | 1,4 квартал
| ремонт козырьков лоджий кв 72, 34 | 26.8 | 2.68 | м2 | 1173.34 | 3144.5512 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
| ремонт парапета на кровле подъезд №2 | 1 | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 3 квартал
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
13674.2912
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 12 | 12 | кв.м | 310.55 | 3726.6 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 12 | 12 | кв.м. | 1805.03 | 21660.36 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт ступеней бетонных | 4 | 4 | шт | 1117.15 | 4468.6 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
29855.56
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт | − | −
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| установка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 4885.2 | 4885.2 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика | 3 | 3 | шт | 1222.13 | 3666.39 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд | 21 | 21 | м | 234.53 | 4925.13 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
13476.72
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| установка радиатора | − | − | кВт | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 1939.1 | 1939.1 | м2 | 44.59 | 86464.469 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2076 | 2076 | м/п | 69.06 | 143368.56 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 44 | 44 | м/п | 69.95 | 3077.8 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка манометров | 10 | 10 | шт | 1144.86 | 11448.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | 8 | 8 | шт. | 5337.4 | 42699.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм | 17 | 17 | шт | 1065.41 | 18111.97 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны | 2 | 2 | шт | 22345.8 | 44691.6 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | 0.3 | 0.3 | 1м шва | 2508 | 752.4 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
350614.599
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 59 | 59 | квартиры | 191.54 | 11300.86 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | 1.5 | 1.5 | м/п | 1151.73 | 1727.595 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
13028.455
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 59 | 59 | квартиры | 191.54 | 11300.86 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 119.5 | 119.5 | м/п | 267.43 | 31957.885 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 9 | 9 | соед. | 34.96 | 314.64 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 7.5 | 7.5 | м/п | 771.89 | 5789.175 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 27 | 27 | соед. | 27.04 | 730.08 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 112 | 112 | м/п | 292.3 | 32737.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 2 | 2 | сгон | 488.7 | 977.4 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
83807.64
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 59 | 59 | квартиры | 191.54 | 11300.86 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50мм | 4.5 | 4.5 | м/п | 475.16 | 2138.22 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм | 4.5 | 4.5 | м/п | 929.16 | 4181.22 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм | 25 | 25 | м/п | 590.44 | 14761 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 25 | 25 | м/п | 1193 | 29825 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 288 | 288 | м/п | 268.22 | 77247.36 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 2 | 2 | м3 | 48.5 | 97 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
139550.66
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 1 | 1 | шт. | 5397.8 | 5397.8 | 2 квартал
| смена выключателей нагрузки | 1 | 1 | шт | 2828.4 | 2828.4 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4236.4 | 4236.4 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 7 | 7 | шт | 1550.4 | 10852.8 | 2 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 26 | 26 | шт. | 156.08 | 4058.08 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей | 2 | 2 | шт | 247.7 | 495.4 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 45 | 45 | л/ клеток | 939.04 | 42256.8 | 1,2,3,4 квартал
70125.68
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1069.4 | 1069.4 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1036 | 1036 | кв.м. | 4.8 | 59673.6 | 1,2,3,4 квартал
60743
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 306 | 306 | каналов | 13 | 11934 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
11934
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 24150 | 24150 | 3 квартал
24150
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 40 | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 1300 | 1300 | мин | 84.23 | 109499 | 1,4 квартал
| смена досок на скамейках до 3 шт в одном месте | 4 | 4 | м | 623.3 | 2493.2 | 2 квартал
| простая окраска скамеек | 3 | 3 | м2 | 99.73 | 299.19 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. до 25мм | − | − | м/п | − | −
| установка контейнера ТКО-0,4м3 с крышкой | − | − | шт | − | −
МОП | установка стальных перил на пандус | − | − | кг | − | −
| откидной пандус для детских колясок | 1 | 1 | шт | 13000 | 13000 | 2 квартал
152091.39
Всего | [5 empty] | 963051.9952
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников