## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 7 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 30 | 30 | м2 | 32.77 | 983.1 | 1,4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
983.1
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | 18 | 18 | кг | 190.1 | 3421.8 | 4 квартал
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | 24 | 24 | м/п | 690 | 16560 | 4 квартал
| герметизация шва | 1 | 1 | услуга | 6000 | 6000 | 4 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | 37 | 37 | м/п | 690 | 25530 | 4 квартал
| утепление фасада кв 180 | 1 | 1 | услуга | 103680 | 103680 | 4 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
155191.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) ручки-скобы | 2 | 2 | шт | 395.1 | 790.2 | 4 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, насухо | 6.5 | 6.5 | м/п | 234.55 | 1524.575 | 4 квартал
| ремонт дверных доводчиков | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) ручки | 6 | 6 | шт. | 223.73 | 1342.38 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
3657.155
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 6336.3 | 6336.3 | м2 | 44.59 | 282535.617 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 9270 | 9270 | м/п | 69.06 | 640186.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 627 | 627 | м/п | 69.97 | 43871.19 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм | 10 | 10 | м/п | 73.9 | 739 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 2 | 2 | шт | 1157.7 | 2315.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | 1 | 1 | шт | 1165.2 | 1165.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 2 | 2 | 1 врезка | 6109.6 | 12219.2
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
| установка манометров | 32 | 32 | шт | 1136.88 | 36380.16 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | 34 | 34 | шт | 963.45 | 32757.3 | 3 квартал
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| смена задвижек диам.80 мм на шаровые краны | 5 | 5 | шт | 24119.36 | 120596.8 | 3 квартал
| смена задвижек диам.100 мм на шаровые краны | 1 | 1 | шт | 31131.6 | 31131.6 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | шт. | 9600 | 9600 | 3 квартал
1213497.667
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 78 | 78 | квартиры | 189.62 | 14790.36 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | 4 | 4 | м/п | 422.75 | 1691 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 6 | 6 | 1 врезка | 5957.87 | 35747.22 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 2 | 2 | 1 врезка | 5622.6 | 11245.2 | 2,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм |  |  | м/п |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,32мм | 34 | 34 | шт | 963.45 | 32757.3 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка клапанов обратных на трубопроводах стальных диам. 50мм | 1 | 1 | шт | 1541 | 1541 | 3 квартал
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны | 7 | 7 | шт | 13955.71 | 97689.97 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
195462.05
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 78 | 78 | квартиры | 189.62 | 14790.36 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 7 | 7 | м/п | 243.4 | 1703.8 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | 4 | 4 | соед. | 17.8 | 71.2 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | 2.5 | 2.5 | м/п | 394.96 | 987.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 6 | 6 | соед. | 32.6 | 195.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 4.5 | 4.5 | м/п | 1427.69 | 6424.605 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | 4 | 4 | соед. | 39.4 | 157.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 4 | 4 | м/п | 1253.7 | 5014.8 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 1 | 1 | сгон | 490.6 | 490.6
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 1 | 1 | сгон | 889.2 | 889.2 | 1 квартал
| смена шарового крана смывного бачка | − | − | шт | − | − | 2 квартал
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | − | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена водомера диам 100мм | 1 | 1 | шт | 14159.4 | 14159.4 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
44884.565
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 78 | 78 | квартиры | 189.62 | 14790.36 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | 456 | 456 | м/п | 269.17 | 122741.52 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 34 | 34 | м3 | 52.01 | 1768.34 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка насосов погружных | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
139300.22
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена электросчетчиков | − | − | шт | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4559.8 | 4559.8 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| установка коробок распаечных | − | − | шт | − | −
| коробо пластмассовые шириной до 40мм | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 7 | 7 | шт | 367.11 | 2569.77 | 3 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 27 | 27 | шт. | 152.71 | 4123.17 | 1,2,3,4 квартал
| смена электросчетчиков | 1 | 1 | шт | 4965 | 4965 | 2 квартал
| смена выключателей | 2 | 2 | шт | 247.7 | 495.4 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 90 | 90 | л/ клеток | 939.4 | 84546 | 1,2,3,4 квартал
101259.14
подвал,чердак
| Смена замков | 2 | 2 | шт | 1123.2 | 2246.4 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2654 | 2654 | кв.м. | 4.8 | 152870.4 | 1,2,3,4 квартал
155116.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 720 | 720 | каналов | 13 | 28080 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
28080
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 62004 | 62004 | 3 квартал
62004
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 180 | 180 | м3 | 650 | 117000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2920 | 2920 | мин | 41.07 | 119924.4 | 1,4 квартал
| контейнер с крышкой ТКО-0,4м3 | 7 | 7 | шт | 11646.86 | 81528.02 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 38 | 38 | м2 | 610.47 | 23197.86 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек | 6 | 6 | м2 | 97.1 | 582.6 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | 34.5 | 34.5 | м2 | 126.86 | 4376.67 | 2 квартал
| рытье ям | 8 | 8 | ям | 1041.75 | 8334 | 2 квартал
| установка скамеек с бетонированием | 2 | 2 | шт | 8597.2 | 17194.4 | 2 квартал
МОП | установка информационного щита | 1 | 1 | шт | 3766.2 | 3766.2 | 2 квартал
лифты | разборка покрытий полов из линолеума | 1.2 | 1.2 | м2 | 85 | 102 | 3 квартал
| устройство покрытий полов из линолеума насухо из готовых ковров | 1.2 | 1.2 | м2 | 590 | 708 | 3 квартал
| укладка металлического порога | 1.8 | 1.8 | м | 320.44 | 576.792 | 3 квартал
| ремонт платы лифта | 1 | 1 | шт | 5000 | 5000 | 3 квартал
383890.942
Всего: | [5 empty] | 2483327.439
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников