## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Институтская, дом 18 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 230 | 230 | м2 | 40 | 9200 | 1,4 квартал
| замена шифера на кровле кв №32 | − | − | услуга | − | −
| сборка вручную мелких конструкций | − | − | кг | − | −
| монтаж кровли из профилированного листа | − | − | м2 | − | −
| устройство обрешетки сплошной из фанеры | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
9200
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо | − | − | м/п | − | −
| смена дверных приборов пружин | 1 | 1 | шт | 449.6 | 449.6 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения | 1 | 1 | бруска | 2557.4 | 2557.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза | 4 | 4 | м2 | 182.7 | 730.8 | 4 квартал
| обивка дверей фанерой по утеплителю с одной стороны | 2 | 2 | м2 проема | 3838.2 | 7676.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов :петли | 3 | 3 | 1шт прибора | 907.33 | 2721.99 | 4 квартал
| смена дверных приборов :петли | 1 | 1 | 1шт прибора | 499.4 | 499.4 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 72 | 72 | м2 | 456.77 | 32887.44 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза | 7 | 7 | м2 | 235.2 | 1646.4 | 3 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
полы | разборка плинтусов деревянных и пластмассовых | − | − | м/п | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | 1 | 1 | м2 | 439.6 | 439.6 | 3 квартал
49609.03
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 4 | 4 | шт. | 121.15 | 484.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | − | − | м2 | − | −
| демонтаж элеваторов | 1 | 1 | шт | 713 | 713 | 3 квартал
| установка элеваторов номером 1-2 после прочистки | 1 | 1 | шт | 6703.8 | 6703.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 84 | 84 | м/п | 69.06 | 5801.04 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 10 | 10 | м/п | 69.82 | 698.2 | 3 квартал
| установка манометров | 2 | 2 | компл. | 1118.7 | 2237.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | 2 | 2 | фильтра | 1199.9 | 2399.8 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм | 9 | 9 | сгонов | 432.98 | 3896.82 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам.15,20, 25мм | 9 | 9 | шт. | 1090.89 | 9818.01 | 3 квартал
| ремонт задвижек диам. до 100мм без снятия с места | 4 | 4 | шт | 2453.95 | 9815.8 | 3 квартал
| установка обратных клапанов диам 50мм | 1 | 1 | шт | 2844.2 | 2844.2 | 3 квартал
| смена задвижек диам.50мм на шаровые краны | 2 | 2 | шт | 5835.5 | 11671 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
57083.67
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 30 | 30 | шт. | 279.32 | 8379.6 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб :диам. 25мм | − | − | м | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
8379.6
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности | 30 | 30 | шт. | 279.32 | 8379.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети дворовой | 5 | 5 | м/п | 941.4 | 4707 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 69 | 69 | м/п | 263.35 | 18171.15 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
31257.75
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена ламп накаливания | 9 | 9 | шт. | 65.36 | 588.24 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | − | − | шт. | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 2 | 2 | л/ клеток | 942.7 | 1885.4 | 1,2,3,4 квартал
2473.64
подвал,чердак
| Смена замков | 3 | 3 | шт | 1131.6 | 3394.8 | 3 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | − | − | кв.м. | − | −
3394.8
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | − | − | каналов | − | −
| периодическая проверка дымовых каналов | 8 | 8 | каналов | 76.9 | 2460.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 8 | 8 | каналов | 26 | 832 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
3292.8
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 1650 | 1650 | 3 квартал
1650
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная уборка снега | 120 | 120 | мин | 33.33 | 3999.6 | 1,4 квартал
3999.6
Всего: | [5 empty] | 170340.89
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников