## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Парковая, дом 3 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 415.8 | 415.8 | м2 | 40 | 16632 | 1,4 квартал
| ремонт слуховых окон | 1 | 1 | шт | 772.4 | 772.4 | 4 квартал
| герметизация отверстий на кровельном покрытии | 1 | 1 | услуга | 6000 | 6000 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб | − | − | м/п | − | −
23404.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | 3 | 3 | шт. | 1195.53 | 3586.59 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | 2 | 2 | кв.м | 4227.7 | 8455.4 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | услуга | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
12041.99
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины | − | − | шт | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) | − | − | м2 | − | −
| установка блоков в наружных и внутренних стенах | − | − | 1м2 проема | − | −
| улучшенная окраска масляными составами подереву заполнений дверных проемов | − | − | м2 окрашиваемой поверхности | − | −
| смена шпингалетов | − | − | шт | − | −
| ремонт металлических петель | − | − | 1м шва | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | − | − | м/п | − | −
| обшивка дверей фанерой | 0.13 | 0.13 | м2 | 1270.77 | 165.2001 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка сантехнических люков | − | − | шт | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
165.2001
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 4 | 4 | шт. | 132.15 | 528.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 596.8 | 596.8 | м2 | 44.58 | 26605.344 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 1015 | 1015 | м/п | 69.06 | 70095.9 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | 2 | 2 | шт | 1187.4 | 2374.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | 1 | 1 | шт. | 1471.4 | 1471.4 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров | 2 | 2 | шт | 1136.8 | 2273.6 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
103349.644
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения | 5 | 5 | квартиры | 280.3 | 1401.5 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1401.5
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 5 | 5 | квартиры | 280.3 | 1401.5 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
1401.5
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 1 | 1 | шт. | 4596 | 4596 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4559.8 | 4559.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 2 | 2 | шт | 1512.8 | 3025.6 | 3 квартал
| смена розеток | 1 | 1 | шт. | 245 | 245 | 3 квартал
| смена ламп светодиодных | 2 | 2 | шт. | 158.1 | 316.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 12 | 12 | л/ клеток | 417.78 | 5013.36 | 1,2,3,4 квартал
17755.96
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 103 | 103 | кв.м. | 4.8 | 5932.8 | 1,2,3,4 квартал
5932.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 16 | 16 | каналов | 76.9 | 4921.6 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 32 | 32 | каналов | 26 | 3328 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка вентканалов | − | − | м | − | −
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
8249.6
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 1.04 | 1.04 | м2 | 448.46 | 466.3984 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 4840 | 4840 | 3 квартал
5306.3984
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | − | − | м3 | − | −
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 90 | 90 | мин | 42.13 | 3791.7 | 1,4 квартал
| установка вешалов | − | − | м/п | − | −
МОП | установка стендов в подъезд | − | − | шт | − | −
4591.7
Всего: | [5 empty] | 183600.6925
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников