## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 12 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой кв №285,286,287,288 | 388.47 | 388.47 | м2 | 1150 | 446740.5 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | 30 | 30 | м2 | 32.89 | 986.7 | 1,4 квартал
| герметизация трещин по фасаду кв 150, ремонт кровельного покрытия лоджии в 2 слоя | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
447727.2
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | кв.м | − | −
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | м2 | − | −
| окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия кв кв №№ 241,249,70,106,273,343,321,322,359,244,97 | 65 | 65 | м/п | 429 | 27885 | 4 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя кв кв№№241,249,70,106,273,343,321,322,329,244,97,324,306,14 | 347 | 347 | м/п | 690 | 239430 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
267315
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) пружины | 1 | 1 | шт | 449.6 | 449.6 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо | − | − | м/п | − | −
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 1275.6 | 1275.6 | 3 квартал
| окраска маслнями сотавами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | − | − | м2 | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 8 | 8 | шт | 1057.95 | 8463.6 | 4 квартал
| снятие оконных переплетов остекленных | 19.36 | 19.36 | м2 | 374.79 | 7255.9344 | 4 квартал
| установка в жилых зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2м2 | 19.36 | 19.36 | м2 | 11088.75 | 214678.2 | 4 квартал
| установка подооконных досок из ПВХ в панельных домах | 25 | 25 | м/п | 697.34 | 17433.5 | 4 квартал
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону | 20.84 | 20.84 | м2 | 3057.21 | 63712.2564 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | − | − | м2 | − | −
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | 4 | 4 | кв.м | 1752.45 | 7009.8 | 2 квартал
| окраска ограждений и перил | 46 | 46 | кв.м | 610.5 | 28083 | 2 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | 15.7 | 15.7 | кг | 149.29 | 2343.853 | 2 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 | − | −
350705.3438
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 3080 | 3080 | м2 | 44.59 | 137337.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 9990 | 9990 | м/п | 69.06 | 689909.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 48 | 48 | шт | 1317.25 | 63228
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 9 | 9 | 1 врезка | 5188.78 | 46699.02 | 3 квартал
| установка манометров | 8 | 8 | шт | 1137.13 | 9097.04 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,мм | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| демонтаж кранов воздушных | − | − | шт | − | −
| установка кранов воздушных | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| смена задвижки диам.150 на шаровый кран | 1 | 1 | шт | 75040.4 | 75040.4 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1021311.06
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 70 | 70 | квартиры | 233.12 | 16318.4 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 12 | 12 | м/п | 264.13 | 3169.56 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 3 | 3 | соед. | 33 | 99 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 2.5 | 2.5 | м/п | 144.8 | 362 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм | 1 | 1 | 1 врезка | 11733.8 | 11733.8 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | 4 | 4 | м/п | 1416.95 | 5667.8 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 80мм | 69 | 69 | м/п | 2778.5 | 191716.5 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 100мм | 14 | 14 | м/п | 3557.11 | 49799.54 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,25,40мм | 4 | 4 | шт | 3252.7 | 13010.8
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
291877.4
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 70 | 70 | квартиры | 233.12 | 16318.4 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 8 | 8 | соед. | 29.1 | 232.8 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 12 | 12 | м/п | 326.8 | 3921.6 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 1 | 1 | 1 врезка | 6473.6 | 6473.6 | 4 квартал
| смена клапана впускного | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
26946.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 70 | 70 | квартиры | 233.12 | 16318.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм | 15 | 15 | м/п | 737.89 | 11068.35 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 5 | 5 | м/п | 1275.08 | 6375.4 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 192 | 192 | м/п | 284.44 | 54612.48 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка труб внутренней канализации диам 50-150мм установкой для прочистки труб простого засора | 2.5 | 2.5 | м/п | 796.16 | 1990.4 | 3 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
90365.03
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2 | 2 | шт. | 4915.3 | 9830.6 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| профиль перфорированный | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 2 | 2 | шт | 1568.1 | 3136.2 | 2 квартал
| смена выключателей | 1 | 1 | шт | 294 | 294 | 2 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 38 | 38 | шт. | 176.96 | 6724.48 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 90 | 90 | л/ клеток | 939.4 | 84546 | 1,2,3,4 квартал
104531.28
подвал,чердак
| Смена замков | 5 | 5 | шт | 1084.12 | 5420.6 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 301 | 301 | кв.м. | 4.8 | 17337.6 | 1,2,3,4 квартал
22758.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 720 | 720 | каналов | 13 | 28080 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
28080
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 33525 | 33525 | 3 квартал
33525
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 180 | 18 | м3 | 650 | 11700 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2735 | 2735 | мин | 39.24 | 107321.4 | 1,4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой | 2 | 2 | шт | 10967 | 21934 | 3 квартал
| рытье ям для установки стоек | 10 | 10 | ям | 1793.08 | 17930.8 | 3 квартал
| установка урн и скамеек с бетонированием | 4 | 4 | шт | 4336.05 | 17344.2 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | − | − | м2 | − | −
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | − | − | шт | − | −
177030.4
Всего: | [5 empty] | 2862172.3138
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников