## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 21 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 76 | 76 | кв.м | 310.53 | 23600.28 | 4 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 8 | 8 | кв.м. | 1805.1 | 14440.8 | 4 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
38041.08
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты | 1 | 1 | шт | 189 | 189 | 4 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 1275.6 | 1275.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | 2 | 2 | шт | 735.9 | 1471.8 | 1 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
2936.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 3280 | 3280 | м2 | 44.59 | 146255.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 1934 | 1934 | м/п | 69.06 | 133562.04 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 65 | 65 | м/п | 69.96 | 4547.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 13 | 13 | шт | 1092.72 | 14205.36 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж грязевиков | 1 | 1 | шт | 1124.6 | 1124.6 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108мм после прочистки | 1 | 1 | шт | 5098 | 5098 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм | 2 | 2 | шт | 2166.5 | 4333 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | 3 | 3 | шт | 1833.8 | 5501.4 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 1 | 1 | шт | 22287.6 | 22287.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | 2 | 2 | шт. | 963.2 | 1926.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | 1 | 1 | шт. | 1471.4 | 1471.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32мм | 25 | 25 | шт | 979.99 | 24499.75 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 16 | 16 | шт | 1137.13 | 18194.08 | 3 квартал
| установка насосов | 2 | 2 | шт | 37850.7 | 75701.4 | 2 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | 2 | 2 | соед. | 2622 | 5244 | 2 квартал
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | 2 | 2 | шт | 21193.9 | 42387.8 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | 3 | 3 | 1м шва | 2497.73 | 7493.19 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | шт. | 19200 | 19200 | 3 квартал
533032.62
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 58 | 58 | квартиры | 185.8 | 10776.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | − | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 8 | 8 | 1 врезка | 5724 | 45792 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 8 | 8 | 1 врезка | 5724.75 | 45798 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
102366.4
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 58 | 58 | квартиры | 185.8 | 10776.4 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 20 | 20 | м/п | 287.55 | 5751 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 4 | 4 | соед. | 29.1 | 116.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 4 | 4 | м/п | 1169.8 | 4679.2 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 16 | 16 | соед. | 34.99 | 559.84 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 17 | 17 | м/п | 655.87 | 11149.79 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | 1 | 1 | м/п | 2533.2 | 2533.2 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | 3 | 3 | м/п | 958.47 | 2875.41 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | 7.6 | 7.6 | м/п | 979.58 | 7444.808 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | 16 | 16 | м/п | 1273.69 | 20379.04 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 3 | 3 | 1 врезка | 6096.2 | 18288.6 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 2 | 2 | сгон | 876.3 | 1752.6 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
86306.288
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 58 | 58 | квартиры | 185.8 | 10776.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 1.5 | 1.5 | м/п | 1302.67 | 1954.005 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 11 | 11 | м/п | 257.33 | 2830.63 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | 15 | 15 | м/п | 1095.4 | 16431 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала | 4 | 4 | м3 | 1057.45 | 4229.8 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
36221.835
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | 1 | 1 | шт | 2050.2 | 2050.2 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | − | 1 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | 50 | 50 | м | 341.22 | 17061 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 6 | 6 | шт | 1624.67 | 9748.02 | 2 квартал
| смена розеток | 2 | 2 | шт. | 257.7 | 515.4 | 2 квартал
| смена ламп светодиодных | 50 | 50 | шт. | 158.86 | 7943 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 36 | 36 | л/ клеток | 417.34 | 15024.24 | 1,2,3,4 квартал
52341.86
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1440 | 1441 | кв.м. | 4.8 | 83001.6 | 1,2,3,4 квартал
83001.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 360 | 360 | каналов | 13 | 14040 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14040
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 37010 | 37010 | 3 квартал
37010
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 150 | 150 | м3 | 650 | 97500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2222 | 2222 | мин | 35.79 | 79525.38 | 1,4 квартал
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой | 2 | 2 | шт | 10967 | 21934 | 2 квартал
МОП | доплаты уборщицам за уборку МОП | 12 | 12 | мес | 8478.33 | 101739.96 | 4 квартал
302299.34
Всего: | [5 empty] | 1287597.423
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников