## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 18 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | 154.6 | 154.6 | кв.м | 62.43 | 9651.678 | 3 квартал
| насечка под штукатурку поверхности стен | − | − | м2 | − | −
| облицовка наружных стен керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов:цементным раствором | − | − | м2 | − | −
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | 77 | 77 | м2 | 258.37 | 19894.49 | 3 квартал
| окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза | 154.6 | 154.6 | м2 | 201.34 | 31127.164 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 12 | 12 | кв.м. | 1689.1 | 20269.2 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | -6 | -6 | кв.м. | 1689.1 | -10134.6 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% | 22.5 | 22.5 | м2 | 126.89 | 2855.025 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя | − | − | м/п | − | −
| ремонт лицевой поверхности наружных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте | 3 | 3 | м2 | 2628.07 | 7884.21 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
81547.167
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | 1 | 1 | шт | 857.2 | 857.2 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо | − | − | м/п | − | −
| установка штапиков | − | − | м/п | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| окраска маслнями сотавами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз | 1 | 1 | м2 | 1136.4 | 1136.4 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | − | − | шт | − | −
| снятие оконных переплетов остекленных | − | − | м2 | − | −
| установка в жилых зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2м2 | − | − | м2 | − | −
| установка подооконных досок из ПВХ в панельных домах | − | − | м/п | − | −
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону | − | − | м2 | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 1 | 1 | м2 | 1096.8 | 1096.8 | 3 квартал
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 2.5 | 2.5 | м2 | 1735.6 | 4339 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 разапо штукатурке стен | 2 | 2 | м2 | 321.4 | 642.8 | 3 квартал
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| окраска ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | кг | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | заделка отверстий, гнезд и борозд | 0.02 | 0.02 | м3 | 60450 | 1209 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 | − | −
9281.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 14 | 14 | шт. | 140.29 | 1964.06 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 64 | 64 | м2 | 44.59 | 2853.76 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 811 | 811 | м/п | 69.06 | 56007.66 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 86 | 86 | м/п | 69.98 | 6018.28 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 2 | 2 | шт | 1157.7 | 2315.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | 5 | 5 | шт | 1270.92 | 6354.6 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| гидрпневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 2 | 2 | шт | 25609.1 | 51218.2 | 3 квартал
| демонтаж расширительных баков | 1 | 1 | шт | 1728.2 | 1728.2 | 4 квартал
| монтаж баков расширительных | 1 | 1 | шт | 5132 | 5132 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | 1 | 1 | шт. | 1537 | 1537 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.20,мм | 20 | 20 | шт | 1118.08 | 22361.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| демонтаж кранов воздушных | − | − | шт | − | −
| установка кранов воздушных | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| смена задвижки диам.100 на шаровый кран | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
157490.76
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 32 | 32 | квартиры | 135.51 | 4336.32 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | 9 | 9 | м/п | 418.07 | 3762.63 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 8 | 8 | соед. | 33.08 | 264.64 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 6 | 6 | м/п | 2583.7 | 15502.2 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | 12 | 12 | соед. | 38.83 | 465.96 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 10 | 10 | м/п | 829.86 | 8298.6 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | 4 | 4 | соед. | 72.6 | 290.4 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | 1 | 1 | м/п | 2416.8 | 2416.8 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм | − | − | 1 врезка | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | 2 | 2 | шт | 1985.9 | 3971.8 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | 1.5 | 1.5 | м/п | 3023.87 | 4535.805 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм | − | − | сгона | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам32мм | 5 | 5 | шт | 1118.08 | 5590.4 | 3 квартал
| демонтаж фильтров диам. 32мм | 1 | 1 | шт | 409.8 | 409.8 | 3 квартал
| установка фильтров диам. 32мм | 1 | 1 | шт | 2580.6 | 2580.6 | 3 квартал
| смена задвижек диам.50мм на шаровые краны | 2 | 2 | шт | 5173.1 | 10346.2 | 3 квартал
| установка насосов | 2 | 2 | шт | 25937.8 | 51875.6 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
114647.755
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 32 | 32 | квартиры | 135.51 | 4336.32 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 20 | 20 | м/п | 251.12 | 5022.4 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 18 | 18 | соед. | 27.46 | 494.28 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 15 | 15 | м/п | 750.37 | 11255.55 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| демонтаж унитазов | 1 | 1 | шт | 454.4 | 454.4 | 2 квартал
| монтаж унитазов | 1 | 1 | шт | 3080.8 | 3080.8 | 2 квартал
| зачеканка раструбов цементным раствором чугунной канализации с осмотром,очисткой и заделкой | 1 | 1 | шт | 205.4 | 205.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
24849.15
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 32 | 32 | квартиры | 135.51 | 4336.32 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  |  | м/п |  | −
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п |  | −
| очистка канализационной сети внутренней | 2 | 2 | м/п | 273 | 546 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка труб внутренней канализации диам 50-150мм установкой для прочистки труб простого засора | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
4882.32
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4565.8 | 4565.8 | 3 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 18 | 18 | шт. | 996.51 | 17937.18 | 3 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | 4 | 4 | м | 902.1 | 3608.4 | 2 квартал
| установка шинопровода | 0.7 | 0.7 | м/п | 816.86 | 571.802 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена патронов | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания | 2 | 2 | шт. | 65.1 | 130.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 15 | 15 | шт. | 164.4 | 2466 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 9 | 9 | л/ клеток | 417.22 | 3754.98 | 1,2,3,4 квартал
33034.362
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 150 | 150 | кв.м. | 4.8 | 8640 | 1,2,3,4 квартал
8640
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 108 | 108 | каналов | 13 | 4212 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
4212
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 1.3 | 1.3 | м2 | 449.54 | 584.402 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 3955 | 3955 | 3 квартал
4539.402
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | − | − | раз | − | −
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 40 | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 375 | 375 | мин | 36.89 | 13833.75 | 1,4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой | − | − | шт | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | − | − | м2 | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек | 2 | 2 | м2 | 97.3 | 194.6 | 2 квартал
МОП | услуги по видеонаблюдению | − | − | услуга | − | −
40028.35
Всего: | [5 empty] | 483152.466
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников