## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 20 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 338.4 | 338.4 | м2 | 40 | 13536 | 1,4 квартал
| чистка кровли от снега | 1 | 1 | услуга | 5000 | 5000 | 1,4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб | − | − | м/п | − | −
18536
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 21 | 21 | кв.м | 126.89 | 2664.69 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | услуга | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
2664.69
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины | 1 | 1 | кг | 351 | 351 | 2 квартал
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | 3 | 3 | м/п | 234.6 | 703.8 | 4 квартад
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка сантехнических люков | − | − | шт | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
1054.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 2 | 2 | шт. | 131.7 | 263.4 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 652.3 | 652.3 | м2 | 44.6 | 29092.58 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 714 | 714 | м/п | 69.06 | 49308.84 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | 2 | 2 | шт | 3403.7 | 6807.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка манометров | 4 | 4 | шт | 1117.95 | 4471.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | 1 | 1 | шт. | 962.6 | 962.6 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | 6 | 6 | шт | 1103.37 | 6620.22 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
97526.84
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения | 27 | 27 | квартиры | 245.44 | 6626.88 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 12 | 12 | м/п | 307.733 | 3692.796 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 12 | 12 | соед. | 30.82 | 369.84 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 12 | 12 | м/п | 509.43 | 6113.16 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед. |  | 0 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
16802.676
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 27 | 27 | квартиры | 245.44 | 6626.88 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 8.9 | 8.9 | м/п | 1384.99 | 12326.411 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм | 8 | 8 | м | 601.9 | 4815.2 | 1 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 110мм | 8 | 8 | м | 1500.35 | 12002.8 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 22 | 22 | м/п | 315.73 | 6946.06 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
42717.351
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 12 | 12 | шт. | 996.55 | 11958.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания | 13 | 13 | шт. | 59.38 | 771.94 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 8 | 8 | шт. | 169.4 | 1355.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 12 | 12 | л/ клеток | 417.8 | 5013.6 | 1,2,3,4 квартал
19099.34
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1040.8 | 1040.8 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 400 | 400 | кв.м. | 4.8 | 23040 | 1,2,3,4 квартал
24080.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 48 | 48 | каналов | 76.9 | 14764.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 48 | 48 | каналов | 26 | 4992 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка вентканалов | − | − | м | − | −
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
19756.8
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 1.56 | 1.56 | м2 | 448.21 | 699.2076 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 10275 | 10275 | 3 квартал
10974.2076
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | − | − | м3 | − | −
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 410 | 410 | мин | 36.38 | 14915.8 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска скамеек | 2 | 2 | м2 | 97.3 | 194.6 | 2 квартал
| валка з-х деревьев, распиловка, погрузка и вывоз порубочных остатков контейнером | 1 | 1 | услуга | 56000 | 56000 | 2 квартал
МОП | установка стендов в подъезд |  |  | шт
71910.4
Всего: | [5 empty] | 325123.9046
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников