## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, 1 Советский переулок, дом 4б на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами |  |  | м2
| монтаж каркаса под навес |  |  | кг
| устройство обрешетки :сплошной из досок |  |  | м2
| монтаж кровельного покрытия из профилированного листа |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  |  | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | кв.м
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | м2
| окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза |  |  | м2
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м.
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | ремонт ступеней бетонных | − | 8 | шт | 1355.425 | 10843.4 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (закрашивание надписей) | − | 6.5 | м2 | 155.1692 | 1008.6 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
11852
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт |  | −
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика |  |  | шт
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
0
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт |  |  | 4 квартал
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 7 | шт | 158.6571 | 1110.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 925.5 | м2 | 52.4882 | 48577.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2011 | м/п | 83.5343 | 167987.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 100 | м/п | 84.482 | 8448.2 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 2 | шт | 1400.2 | 2800.4 | 4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1456.9 | 2913.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 2 | шт | 1197.1 | 2394.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 6 | шт | 1174.2 | 7045.2 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
241277.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 19 | квартиры | 219.1439 | 4163.7333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 2 | 1 врезка | 6789.9 | 13579.8 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 4 | шт | 1496.3 | 5985.2 | 3 квартал
| смена задвижек диам 50мм |  |  | шт |  |  | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
23728.7333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 19 | квартиры | 219.1439 | 4163.7333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена клапана впускного | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
| смена водомера |  | 1 | шт. | 12463.2 | 12463.2 | 3 квартал
16626.9333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 19 | квартиры | 219.1439 | 4163.7333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 39 | м/п | 299.7538 | 11690.4 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
15854.1333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 1 | шт. | 5759.6 | 5759.6 | 3 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
| закрепление молниеотвода к стене |  | 1 | услуга | 30000 | 30000 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 33 | шт. | 1203.7636 | 39724.2 | 2 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5115 | 5115 | 3 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | 3 | шт | 1669.7333 | 5009.2 | 1 квартал
| смена ламп накаливания | − | 4 | шт. | 72.55 | 290.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 32 | шт. | 203.0062 | 6496.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей | − | 2 | шт | 306.4 | 612.8 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 108 | л/ клеток | 40.9111 | 4418.4 | 1,2,3,4 квартал
97425.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 1 | шт | 1291.4 | 1291.4
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 458 | 458 | кв.м. | 4.8 | 26380.8 | 1,2,3,4 квартал
27672.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 72 | 72 | каналов | 13 | 2808 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
| обслуживание пожарной сигнализации |  | 12 | шт | 2800 | 33600 | 1,2,3,4 квартал
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
36408
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2 | 535.4 | 0 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12656 | 12656 | 3 квартал
12656
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | − | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 60 | м3 | 650 | 39000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории (JSB ) |  | 515 | мин | 45.3689 | 23365 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории (МТЗ ) |  | 100 | мин | 44.17 | 4417 | 1,4 квартал
| рытье ям |  |  | шт
| ремонт металлических ограждений средний |  | 2 | м2 | 9711.6 | 19423.2 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 47.5 | м2 | 575.7853 | 27349.8 | 2 квартал
| установка столбиков |  | 7 | шт | 2059.6286 | 14417.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами столбиков |  | 2.52 | м2 | 696.5079 | 1755.2 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | − | − | шт | − | −
139127.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 294795.4
Всего: | [5 empty] | 778296.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников