## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Гостиный переулок, дом 6 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| чистка крыши от снега |  | 2515 | м2 | 40 | 100600 | 1 квартал
| работы по перезакреплению листов железа на кровле МКД |  | 200 | м2 | 300 | 60000 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | 200 | м2 | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
160600
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | 3.6 | кг | 174.9444 | 629.8 | 2 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя |  |  | м/п
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
| монтаж мелких металлоконструкций массой до 10кг |  | 30 | кг | 96.5667 | 2897 | 3 квартал
| разборка покрытий кровель из черепицы |  | 8 | м2 | 482.125 | 3857 | 3 квартал
| устройство кровли из металлочерепицы |  | 8 | м2 | 1122.15 | 8977.2 | 3 квартал
| устройство обрешетки с прозорами |  | 8 | м2 | 290.525 | 2324.2 | 3 квартал
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
18685.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт | − | −
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| окраска масляными соствами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 25.2 | м2 | 197.3095 | 4972.2 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 12 | м/п | 260.65 | 3127.8 | 4 квартад
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | 0.2457 | м2 | 3172.9752 | 779.6
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | заделок поручня | 343 | 0 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
8879.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 6 | шт. | 154.8333 | 929 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 975 | м2 | 48.6192 | 47403.69 | 4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | − | 1798 | м/п | 85.7479 | 154174.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | 589.3 | м/п | 86.6978 | 51091 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | 1 | шт | 1474 | 1474 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,20.25,32мм |  | 8 | шт | 1281.45 | 10251.6 | 4 квартал
| установка манометров | − | 8 | шт | 1186.7 | 9493.6 | 3квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка фильтров диам. 50мм | − | 1 | шт | 3710.8 | 3710.8 | 3 квартал
| установка фильтров диам. 80мм | − | 1 | шт | 6251.8 | 6251.8 | 3 квартал
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
284780.29
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 33 | квартиры | 219.2545 | 7235.4 | 4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 3.5 | м/п | 317.3714 | 1110.8 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 4 | соед. | 34.55 | 138.2 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 3.5 | м/п | 556.0571 | 1946.2 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 2 | сгон | 506.7 | 1013.4 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | 9 | сгон | 928.4 | 8355.6 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | − | 5.5 | м/п | 1930.5455 | 10618 | 3квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25 мм | − | 37 | шт | 1232.2054 | 45290.4 | 2 квартал
| смена задвижки диам 80мм на шаровые краны |  | 2 | шт | 21575.7 | 43151.4 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
118859.4
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 33 | квартиры | 219.2545 | 7235.4 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | − | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
| смена водомера |  | 1 | шт | 23197 | 23197 | 3 квартал
30432.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 33 | квартиры | 219.2545 | 7235.4 | 4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней |  | 23 | м/п | 306.7826 | 7056 | 4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 31 | м3 | 61.2839 | 1899.8 | 4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
16191.2
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | 1 | м | 214.4 | 214.4 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | 68.88 | 0 | 4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 14 | шт. | 157.7286 | 2208.2 | 1,2,3,4 квартал
| розетка штепсельная |  | 1 | шт | 709 | 709 | 3 квартал
| смена выключателей |  | 2 | шт | 1551.6 | 3103.2 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 240 | л/ клеток | 41 | 9840 | 4 квартал
16074.8
подвал,чердак
| Смена замков |  | 4 | шт | 1211.35 | 4845.4 | 4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | − | − | кв.м. | − | −
4845.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | − | − | каналов | − | −
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 160 | м3 | 675 | 108000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 905 | мин | 46.821 | 42373 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 240 | мин | 41.6667 | 10000 | 1,4 квартал
| справка о техническом состоянии здания | − | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 80 | м2 | 575.78 | 46062.4 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 19 | м2 | 1916.5263 | 36414 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров |  | 36 | м2 | 151.9889 | 5471.6 | 2 квартал
МОП | установка информационных стендов | − | 4 | шт | 4418.4 | 17673.6 | 1 квартал
| установка номерных табличек:с номерами подъезда и квартир |  | 3 | шт | 1639.0667 | 4917.2 | 4 квартал
280311.8
Теущий ремонт | [5 empty] | 637032
Всего | [5 empty] | 1277695.09
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников