## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.8 Марта , дом 7 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водос+ток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | 2 | шт. | 7797.4 | 15594.8 | 1 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | м2
| заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором |  | 1.5 | м | 277.7333 | 416.6 | 3 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | м2
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | м2
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 3.03 | кв.м. | 2051.0231 | 6214.6 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов |  | 30.135 | м2 | 342.7244 | 10328 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | 25 | кг | 187.592 | 4689.8 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 12.27 | м2 | 819.4784 | 10055 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | 1 | услуга | 20000 | 20000 | 4 квартал
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
| устройство вертикального стыка |  | 18 | м | 196.5222 | 3537.4 | 3 квартал
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
70836.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  | 2 | шт | 1013.3 | 2026.6 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  | 12 | шт | 3904.85 | 46858.2 | 2 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 15 | шт | 978.8533 | 14682.8 | 2 квартал
| смена дверных приборов ручки-скобы |  | 12 | шт | 362.7167 | 4352.6 | 2 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 6 | шт | 1380.6333 | 8283.8 | 2 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | − | 14 | м/п | 260.8 | 3651.2 | 3 квартал
| изготовление и установка входных дверей в подъезд №1 |  | 3 | шт | 37366.6667 | 112100 | 4 квартал
| снятие дверных полотен(тамбурные двери) |  | 6.16 | м2 | 461.1039 | 2840.4 | 3 квартал
| демонтаж дверных коробок в каменных стенах |  | 2 | кор. | 2380 | 4760 | 3 квартал
| установка блоков в наружных и внутренних проемах |  | 6.16 | м2 | 4422.6948 | 27243.8 | 3 квартал
| улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов |  | 14.78 | м2 | 1558.5386 | 23035.2 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 87.48 | м2 | 432.8715 | 37867.6 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика |  | 6 | шт | 2040.3 | 12241.8 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза |  | 13.39 | м2 | 223.5848 | 2993.8 | 4 квартал
| установка рейки-добора |  | 8 | шт | 122.575 | 980.6 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных |  | 12 | шт | 3354.05 | 40248.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
| смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах при площади стекла 0,25м2 |  | 0.81 | м2 | 3674.321 | 2976.2 | 2 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах при площади стекла 0,5м2 |  | 0.32 | м2 | 2548.75 | 815.6 | 2 квартал
| смена оконных ручек |  | 8 | шт. | 370.35 | 2962.8 | 2 квартал
| ремонт окна подъезда №2, 9 этаж |  | 1 | шт. | 2000 | 2000 | 2 квартал
| блокирующие замки для окон ПВХ накладной с тросиком |  | 8 | шт | 1250 | 10000 | 3 квартал
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону |  | 11.52 | м2 | 3832.5174 | 44150.6 | 3 квартал
| улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 11.52 | м2 | 627.691 | 7231 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% откосы |  | 52.22 | м2 | 1394.4198 | 72816.6 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | 1м3 заделки | − | −
| ремонт штукатуркивнутренних стен по камню и бетону раствором,площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм |  | 80.05 | м2 | 2236.3123 | 179016.8 | 3 квартал
| окраска водн-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 95.15 | м2 | 582.4088 | 55416.2 | 3 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 1219.55 | м2 | 89.5945 | 109265 | 3 квартал
| окрашивание акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с рачисткой старой краси до 35% |  | 1219.55 | м2 | 354.8648 | 432775.4 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 56.08 | м2 | 346.9544 | 19457.2
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | м |  |  | 4 квартал
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида |  | 33 | м | 2939.8121 | 97013.8 | 2 квартал
| устройство металлических ограждений без поручней |  | 33 | м | 2629.2909 | -86766.6 | 2 квартал
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 5.2 | м | 143.6538 | 747 | 3 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 5 | шт | 285.12 | 1425.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа |  | 29.075 | м2 | 761.7403 | 22147.6 | 3 квартал
| окраска масляными соствами торцов лестничных маршей |  | 10.13 | м2 | 412.0632 | 4174.2 | 3 квартал
| окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 4.45 | м2 | 55.5056 | 247 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
| окраска металлических деталей мусоропровода в 10-ти этажных зданиях |  | 1 | шт | 7961.4 | 7961.4 | 3 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки потолков по камню и бетону |  | 51.5 | м2 | 2852.2563 | 146891.2 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности от красок с земли и лесов |  | 82.84 | м2 | 258.4838 | 21412.8 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по шткатурке потолков |  | 82.84 | м2 | 1129.3675 | 93556.8 | 3 квартал
| окрашивание акриловыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с рачисткой старой краси до 35% |  | 348.9 | м2 | 431.8659 | 150678 | 3 квартал
| ремонт покрытий из линолеума при площади ремонта до 1м2 |  | 0.99 | м2 | 3146.6667 | 3115.2 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за 2 раза(люк машинного помещения) |  | 1.105 | м2 | 197.2851 | 218 | 3 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт.
| демонтаж почтовых ящиков |  | 10 | шт | 1289.88 | 12898.8 | 3 квартал
| установка почтовых ящиков |  | 10 | шт | 3334.32 | 33343.2 | 3 квартал
1792114.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляная составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 12.53 | м2 | 715.4509 | 8964.6 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2151.2 | м2 | 52.4983 | 112934.28 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3131 | м/п | 83.5351 | 261548.4 | 2 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 275 | м/п | 84.4895 | 23234.6 | 2 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 15 | шт | 1382.3333 | 20735 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  | 3 | шт | 872.3333 | 2617 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  | 3 | шт | 7022 | 21066 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 6 | шт | 2224.7333 | 13348.4 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм |  |  | м/п
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм |  |  | м/п |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 4.5 | м/п | 345.2 | 1553.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 5 | соед. | 23.28 | 116.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 4.5 | м/п | 2266.6667 | 10200 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 6298.1 | 12596.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  |  | 1 врезка
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 2 | сгон | 500.6 | 1001.2 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20 мм |  | 17 | шт | 1174.5765 | 15976.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 29 | шт | 1173.4483 | 34030 | 3 квартал
| установка термометров |  | 6 | шт | 1933.1667 | 11599 | 3 квартал
| смена задвижек диаметром 50мм на шаровые краны |  | 2 | шт | 4500.5 | 9001 | 2 квартал
| ремонт задвижек диаметром до 100мм без снятия с места |  |  | шт
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | 1 | шт. | 17000 | 17000
577522.28
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 190 | квартиры | 216.3867 | 41113.4667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 0.5 | м | 311.2 | 155.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 2 | соед. | 22 | 44 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 0.5 | м/п | 4907.6 | 2453.8 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  |  | 1 врезка
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 506.8 | 506.8 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм |  | 6 | шт | 1341.6333 | 8049.8 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
52323.4667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 190 | квартиры | 216.3867 | 41113.4667 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена водомеров диам до 65мм |  | 1 | шт | 22393.8 | 22393.8 | 1 квартал
| смена вентилей на шаровые краны диам.15мм |  | 2 | шт | 1011.9 | 2023.8 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
65531.0667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 190 | квартиры | 216.3867 | 41113.4667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из чугунных труб диам. 100мм |  | 1.5 | м/п | 5235.4667 | 7853.2 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 7 | м/п | 1251.2 | 8758.4 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 59мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 120 | м/п | 313.2317 | 37587.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 4 | м3 | 60.05 | 240.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка фекальных насосов | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
95553.0667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| смена дверных приборов замки накладные на групповые щитки |  | 11 | шт | 1259.7455 | 13857.2
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза |  | 23.16 | м2 | 728.2642 | 16866.6 | 3 квартал
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 3 | шт | 1676.9333 | 5030.8 | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 6 | шт | 1121.9667 | 6731.8 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  | 44 | шт. | 74.1545 | 3262.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка коробов шириной до 40мм |  | 24 | м | 332.5917 | 7982.2
| установка коробов шириной до 63мм |  | 4 | м | 497.6 | 1990.4 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 64 | шт. | 171.0281 | 10945.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена розеток |  |  | шт
| смена рассеивателей |  | 2 | шт | 963 | 1926 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 324 | л/ клеток | 40.9963 | 13282.8 | 1,2,3,4 квартал
81876.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 5 | шт | 1240.2 | 6201 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 884 | 884 | кв.м. | 4.8 | 50918.4 | 1,2,3,4 квартал
57119.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 240 | 240 | каналов | 13 | 9360 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
| ремонт системы дымоудаления |  | 6.11 | кг | 273.0278 | 1668.2 | 2 квартал
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
11028.2
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 130 | мин | 47.1154 | 6125 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 215 | мин | 45.2512 | 9729 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 75 | м2 окрашиваемой поверхности | 575.792 | 43184.4 | 2 квартал
| корчевка пней вручную |  |  | 1 пень
| простая окраска масляными составами ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  | 150 | м2 окрашиваемой поверхности | 151.9773 | 22796.6 | 2 квартал
| коврик влаговпитывающий |  | 3 | шт | 1356 | 4068 | 3 квартал
| установка контейнеров |  | 2 | шт | 12553 | 25106 | 3 квартал
| установка с бетонирование скамейки |  |  | шт
| ремонт металлических ограждений средний |  |  | м2
| обрезка ветвей деревьев |  | 1 | услуга | 14000 | 14000 | 2 квартал
| обрезка ветвей деревьев |  | 1 | услуга | 6000 | 6000 | 2 квартал
МОП | установка аншлага |  | 2 | шт | 5108.5 | 10217 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| экпертно-консультационные услуги по проверке правильности составления сметной документации на ремонт подъездов многоквартирного жилого дома |  | 1 | услуга | 15243 | 15243 | 3 квартал
| оказание услуг по осуществлению строительного контроля |  | 1 | услуга | 41372 | 41372 | 3 квартал
| погрузка при автомобиных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, с вывозом мусора контейнером |  | 6983 | кг | 2.6521 | 18519.6 | 3 квартал
223360.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 2305957.8
Всего | [5 empty] | 2974941.6133
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников