## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 8, корпус 1 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| ремонт кровельного покрытия над 2 подъездом |  | 1 | услуга | 296088 | 296088 | 2 квартал
| работы по ремонту мягкой кровли над подъездом №1 и восстановление фановой трубы |  | 1 | услуга | 292286 | 292286 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
| смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше |  | 5.8 | м2 | 217.069 | 1259 | 2 квартал
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
589633
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | ремонт бетонных ступеней | − | 2 | шт | 1050.9 | 2101.8 | 3 квартал
| работы по устройству теплового покрытия крылец |  | 1 | услуга | 247830.4 | 247830.4 | 3 квартал
| монтаж нагревательных секций,щита управления с автоматикой,монтажный комплект |  | 1 | услуга | 209921 | 209921 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| выезд альпиниста для проведения работ по шунтированию тепловых швов кв 299,168,60,131 |  | 12 | смен | 10000 | 120000 | 3 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
579853.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | установка дверных полотен |  | 1 | шт | 1764.6 | 1764.6 | 3 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой |  | 2 | коробка | 1564.6 | 3129.2 | 3 квартал
| смена дверных приборов:ручки скобы |  |  | шт
| смена дверных приборов:петли |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,блоках насухо |  | 3.5 | м/п | 263.8286 | 923.4 | 4 квартал
| установка дверного доводчика к дверям |  | 3 | шт | 2438.4667 | 7315.4 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика к дверям |  |  | шт
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения |  |  | брусок
| заделка проемов |  | 1 | м2 | 4849.8 | 4849.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов замки врезные |  | 1 | шт | 1749.2 | 1749.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| укрепление перегородки запасного выхода |  | 2 | кг | 127 | 254 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| коврик влаговпитывающий |  | 1 | шт | 1176 | 1176 | 1 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | −
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | м | 3308.8 | 3308.8 | 3 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
24470.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1122.4 | м2 | 52.4979 | 58923.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 940 | м/п | 83.5366 | 78524.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 150 | м/п | 84.4867 | 12673 | 3 квартал
| установка хомутов диам трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1400.2 | 1400.2 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 4 | шт | 6587.1 | 26348.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1186.85 | 4747.4 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменных аппаратов |  | 3 | шт | 18094.3333 | 54283 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда работающего под давлением |  | 3 | шт | 6922.5333 | 20767.6 | 3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт | 128467.2 | 128467.2 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм |  |  | шт.
| смена задвижек диам. 100мм |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
386134.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 54 | квартиры | 226.6741 | 12240.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 39 | шт | 5994.2821 | 233777 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | шт | 6591.8 | 6591.8 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов шаровых диам.15 мм |  | 4 | шт | 2302.8 | 9211.2 | 2,3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт | 91236.6 | 91236.6 | 2,3 квартал
| демонтаж фильтров диам. 25мм |  | 2 | шт | 461.7 | 923.4 | 2,3 квартал
| монтаж фильтров диам. 25мм |  | 2 | шт | 1803.5 | 3607 | 2,3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
357587.4
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 54 | квартиры | 226.6741 | 12240.4 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п | − | −
| смена унитазов типа"компакт" |  | 1 | шт | 7683 | 7683 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена шарового крана смывного бачка |  |  | шт
| ремонт насоса |  | 1 | шт | 32000 | 32000 | 1 квартал
| регулировка смывного бачка |  |  | шт | 229.6 | 0
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
51923.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 54 | квартиры | 226.6741 | 12240.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  | 4.2 | м/п | 882.8095 | 3707.8 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 470 | м/п | 313.1689 | 147189.4 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 44 | м3 | 61.0636 | 2686.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка фекальных насосов |  | 1 | шт | 33278.8 | 33278.8 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
199103.2
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке |  | 5 | м | 185.92 | 929.6 | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена выключателей |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 12 | шт. | 170.4 | 2044.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж светильников |  | 2 | шт. | 54.3 | 108.6 | 4 квартал
| монтаж светильников светодиодных |  | 2 | шт. | 2710.5 | 5421 | 4 квапртал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 612 | л/ клеток | 92.1725 | 56409.6 | 1,2,3,4 квартал
64913.6
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1124.4 | 1124.4 | кв.м. | 4.8 | 64765.44 | 1,2,3,4 квартал
64765.44
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 600 | 600 | каналов | 13 | 23400 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
23400
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 170 | м3 | 655.8824 | 111500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 990 | мин | 50 | 49500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 1440 | мин | 41.666 | 59999 | 1,4 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| подготовка почвы под цветники |  | 10 | м2 | 692.18 | 6921.8 | 2 квартал
благоустройство | рытье ям с установкой урны |  | 1 | ям | 4906 | 4906 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | м | 3308.8 | 3308.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза |  | 50 | м2 | 715.592 | 35779.6 | 3 квартал
279715.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 2136761.2
Всего: | [5 empty] | 2621499.64
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников