## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 9 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | 157 | кв.м | 326.6369 | 51282 | 1 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | 9 | кв.м. | 937.1556 | 8434.4 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков |  | 2.3 | кв.м | 2233.3043 | 5136.6 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  | 5 | м/п | 738.32 | 3691.6 | 4 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по шунтированию стен, установка металла на парапет и отлива |  | 1 | услуга | 81310 | 81310 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
149854.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | 1 | шт | 985.8 | 985.8 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних |  | 9 | шт | 2072.2444 | 18650.2 | 2 квартал
| установка и крепление наличников |  | 6.6 | м.п. | 131.2121 | 866 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 17.76 | м2 | 213.4459 | 3790.8 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | − | 40.32 | м2 | 413.244 | 16662 | 2 квартал
| установка дверных доводчиков |  | 1 | шт | 4202.4 | 4202.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:замки врезные |  | 2 | шт | 1867.9 | 3735.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы |  | 4 | шт | 311.8 | 1247.2 | 4 квартал
| ремонт и востановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах |  | 19 | м | 239.2105 | 4545 | 2 квартал
| ремонт металлической двери |  | 0.2 | м шва | 35905 | 7181 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | 0 | 4 квартал
| смена оконных приборов ручки |  |  | шт |  | 0 | 2 квартал
| блокирующие замки для окон ПВХ накладной с тросиком |  | 9 | шт | 1230 | 11070 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − |  | кв.м |  | −
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону раствором |  | 15.4 | м2 | 2140.1169 | 32957.8 | 2 квартал
| ремонт штукатурки внутри здания откосов по камню и бетону раствором |  | 9.36 | м2 | 3668.1624 | 34334 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности стен от красок |  | 923.37 | м2 | 164.1528 | 151573.8 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 948.13 | м2 | 559.2216 | 530214.8 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 100.64 | м2 | 331.88 | 33400.4 | 2 квартал
| улучшеннная масляная окраска ранееокрашенных стен за 2 раза(откосы оконные) |  | 17.6 | м2 | 331.8182 | 5840 | 2 квартал
| заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором |  | 11 | м.п. | 270.8364 | 2979.2 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − |  | кв.м |  | −
| ремонт металлических решеток ограждений |  | 6.75 | м.п. | 133.3333 | 900 | 2 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 3 | шт | 267.8 | 803.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 26.225 | м2 | 726.1316 | 19042.8 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен(торцы лестничных маршей) |  | 10.8 | м2 | 222.6852 | 2405 | 2 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − |  | м/п |  | −
| окраска металлических деталей мусоропроводов в 9-ти этажном здании с пятью клапанами |  | 1 | шт | 11585 | 11585 | 2 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки потолков по камню и бетону раствором |  | 6.06 | м2 | 2726.4026 | 16522 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности потолков от красок |  | 315.04 | м2 | 164.1487 | 51713.4 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 321.1 | м2 | 764.0324 | 245330.8 | 2 квартал
| заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25м2 |  | 8 | мест | 390.05 | 3120.4 | 2 квартал
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт |  | 60 | шт | 148.1133 | 8886.8 | 1 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
1224545.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 7.8 | м2 | 681.8974 | 5318.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб за 2 раза |  | 4.24 | м2 | 605.1415 | 2565.8 | 2 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 5456.6 | м2 | 52.4966 | 286453 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2407 | м/п | 83.5355 | 201070 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 300 | м/п | 84.4907 | 25347.2 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  |  | шт
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − |  | 1 врезка | 6592.5 | 0
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | 13 | 1 врезка | 6910.1692 | 89832.2 | 2 квартал
| установка шайб | − | 2 | шт | 1364.1 | 2728.2 | 3 квартал
| установка манометров |  | 25 | шт | 1186.656 | 29666.4 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм | − | 12 | шт | 1557.2667 | 18687.2 | 2 квартал
| установка манометров | − |  | шт
| установка насосов | − |  | шт |  | −
| демонтаж фильтров диаметром 50мм |  | 1 | шт | 546 | 546 | 3 квартал
| установка фильтров диаметром 50мм | − | 1 | шт | 3710.8 | 3710.8 | 3 квартал
| смена задвижек диам 100мм на шаровые краны | − | 1 | шт | 24983 | 24983 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − |  | 1м шва |  | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − |  | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | 1 | компл. | 20100 | 20100 | 3 квартал
711008.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 55 | квартиры | 655.5018 | 36052.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 6592.5 | 13185
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 7 | м/п | 301.6857 | 2111.8 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 7 | соед. | 39.8286 | 278.8 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 7 | м/п | 587.5143 | 4112.6 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  | 3 | м/п | 515.9333 | 1547.8 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм |  | 3 | соед. | 48 | 144 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  | 3 | м/п | 473.0667 | 1419.2 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | 2 | 1 врезка | 6949.5 | 13899 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 2 | сгон | 506.7 | 1013.4 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − |  | м/п |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,20,32мм |  | 6 | шт | 1089.4 | 6536.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка фильтра диам. 80мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
80300.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 55 | квартиры | 655.5018 | 36052.6 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  |  | м/п
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | 11 | 1 врезка | 6893.1818 | 75825 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − |  | сгон |  | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
| смена шарового крана смывного бачка |  |  | шт
| регулировка смывного бачка |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. |  | −
| установка клапанов обратных диам.32мм |  | 5 | шт | 890.12 | 4450.6 | 2 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.32мм |  | 2 | шт | 1626.8 | 3253.6 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
119581.8
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 55 | квартиры | 655.5018 | 36052.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 2.5 | м/п | 972.64 | 2431.6
| очистка канализационной сети внутренней |  | 53.98 | м/п | 365.2612 | 19716.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 9 | м3 | 59.8444 | 538.6 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 |  | −
| установка насосов погружных |  |  | шт
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
58739.6
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена электросчетчиков |  |  | шт
| смена фотореле | − | 1 | шт | 2040.4 | 2040.4 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − |  | шт. |  | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза(электрические щитки) |  | 73.2 | м2 | 188.5328 | 13800.6 | 2 квартал
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − |  | шт. |  | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − |  | м |  | −
| установка коробок распаечных |  |  | шт
| коробов пластмассовые шириной до 40мм |  | 56 | м | 225.4571 | 12625.6 | 2 квартал
| коробов пластмассовые шириной до 63мм |  | 1 | м | 537.8 | 537.8 | 2 квартал
| демонтаж светильников |  | 50 | шт | 148.184 | 7409.2 | 3 квартал
| монтаж светильников со светодиодными лампами |  | 50 | шт | 1917.176 | 95858.8 | 3 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 58 | шт. | 169.0862 | 9807 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
| смена розеток |  | 1 | шт | 305 | 305 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 600 | л/ клеток | 92.174 | 55304.4 | 1,2,3,4 квартал
197688.8
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2382 | 2382 | кв.м. | 4.8 | 137203.2 | 1,2,3,4 квартал
137203.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 410 | 410 | каналов | 13 | 15990 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
15990
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 47936 | 47936 | 3 квартал
47936
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 400 | м3 | 652.5 | 261000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 2010 | мин | 50 | 100500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 1620 | мин | 42.2858 | 68503 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек |  | 17.6 | м2 | 121.3409 | 2135.6 | 2 квартал
| погрузка и вывоз мусора после ремонта подъезда |  | 1.484 | т | 3410.6469 | 5061.4 | 2 квартал
| экпертно-консультационные услуги по проверке правильности составления сметной документации на ремонт подъездов многоквартирного жилого дома |  | 1 | услуга | 10347 | 10347 | 2 квартал
| оказание услуг по осуществлению строительного контроля |  | 1 | услуга | 31761 | 31761 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| рытье ям под установку урн |  | 2 | шт | 2089 | 4178 | 3 квартал
| установка с бетонированием урн |  | 1 | шт | 9888.4 | 9888.4 | 3 квартал
МОП | установка информационного щита |  | 2 | шт | 3759.3 | 7518.6 | 2 квартал
508693
Текущий ремонт | [5 empty] | 2340686.8
Всего: | [5 empty] | 3251542
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников