## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 8 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  | 1.4 | м2 | 1926.8571 | 2697.6 | 2квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
2697.6
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м
цоколь | ремонт и окраска |  |  | услуга
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м.
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | услуга
приямки | установка решетки |  |  | кг
| усиление решетки |  |  | кг
| заделка подвальных окон железом |  |  | м2
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя |  |  | м/п
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов с заменой прокладки(герметик полиуретановый двухкомпанентный,вилатерм,монтажная пена) |  | 12 | м/п | 621 | 7452 | 3 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
7452
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты | − | 2 | шт | 1334.7 | 2669.4 | 1 квартал
| смена дверных приборов петли | − | 4 | шт | 975.8 | 3903.2 | 1 квартал
| смена дверных приборов ручки-скобы | − | 2 | шт | 374.2 | 748.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты | − | 9 | шт | 1282.0444 | 11543.4 | 3,4 квартал
| регулировка дверного доводчика к металлическим дверям |  | 1 | шт | 1438.4 | 1438.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 1 | шт | 588.2 | 588.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 4 | шт | 588.8 | 2355.2 | 4 квартал
| смена филенок в дверных полотнах:фанерных |  | 2 | шт | 6355.2 | 12710.4 | 4 квартал
| перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте и ширине |  | 1 | шт | 3915.6 | 3915.6 | 1 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных числом сопряжений 2 |  | 14 | шт | 3346.1429 | 46846 | 3 квартал
| установка дверных полотен |  | 1 | шт | 3825 | 3825 | 1 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 24.2 | м/п | 251.405 | 6084 | 3 квартал
| улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов |  | 1.2 | м2 | 1011 | 1213.2 | 3 квартал
| демонтаж, монтаж двери металлической |  | 2 | шт | 51000 | 102000 | 4 квартал
| обивка дверей кровельной сталью взакрой |  | 0.25 | м2 | 1180 | 295 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизотальных на 2 сопряжения верхних |  | 2 | шт | 2200 | 4400 | 4 квартал
| ремонт дверных коробок выправка,укрепление и пристрожка |  | 12 | шт | 1111.2 | 13334.4 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
| ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок |  | 6 | шт | 3374.5667 | 20247.4 | 4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  | 6 | м2 | 306.6667 | 1840 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,25м2 |  | 0.22 | м2 | 3305.4545 | 727.2 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,5м2 |  | 0.49 | м2 | 2637.551 | 1292.4 | 4 квартал
внутренние стены | устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами |  |  | м2
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню |  |  | м2
| покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | м2
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | м2
| облицовка стен глухих по металлическому каркасу гипсокартонными листами |  |  | м2
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов |  |  | м2
| улучшенная масляня окраска ранее окрашенных стен за 2 раза(сапожок) |  |  | м2
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | м/п
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | м2
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 |  | 87 | м2 | 1860.0943 | 161828.2 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п | − | −
| демонтаж и монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 1 | шт | 1652.6 | 1652.6 | 4 кватал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| устройство стяжек цементных толщиной 30мм |  | 2.5 | м2 | 3254 | 8135
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
413592.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1800 | м2 | 52.491 | 94483.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | − | − | м/п | − | −
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 16 | шт | 1370.0625 | 21921 | 2 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | 3 | шт | 2191.7333 | 6575.2 | 1 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | 0.5 | м/п | 1488 | 744 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 4 | 1 врезка | 6819.15 | 27276.6 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 52 | м/п | 343.3385 | 17853.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 31 | соед. | 23.2 | 719.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 19 | м/п | 626.3789 | 11901.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 43 | соед. | 28.6279 | 1231 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 33 | м/п | 534.2242 | 17629.4 | 3 квартал
| изготовление и установка сопла | − | 3 | шт | 2657.8 | 7973.4 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 1 | сгон | 524.2 | 524.2 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | − | 20 | шт | 1383.59 | 27671.8 | 3 квартал
| установка манометров | − | 2 | шт | 1186.2 | 2372.4 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм |  |  | соед.
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диам.50мм(катушка) |  |  | м
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
238876.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 106 | квартиры | 216.9761 | 22999.4667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка манометров | − | 23 | шт | 1186.7304 | 27294.8
| изготовление и установка шайбы | − | 3 | м/п | 1697.8 | 5093.4 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые диам. 15мм |  | 6 | шт. | 1166.5 | 6999
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны |  |  | шт | 5853.5 | 0 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
62386.6667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 106 | квартиры | 216.9761 | 22999.4667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
22999.4667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 106 | квартиры | 216.9761 | 22999.4667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней |  | 14 | м/п | 302.9857 | 4241.8 | 1 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 10 | м3 | 60.08 | 600.8 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка фекальных насосов | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
27842.0667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 190 | м | 526.4842 | 100032 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  | шт
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 41 | шт. | 305.2829 | 12516.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка распаечных коробок |  | 25 | шт | 2432.816 | 60820.4 | 2 квартал
| смена патронов |  | 25 | шт | 343.416 | 8585.4 | 2 квартал
| смена ламп светодиодных т/р |  | 25 | шт. | 169.304 | 4232.6
| смена выключателей |  | 1 | шт | 320.6 | 320.6 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 648 | л/ клеток | 40.9685 | 26547.6 | 1,2,3,4 квартал
213055.2
подвал,чердак
| Смена замков |  | 2 | шт | 1290.1 | 2580.2 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 876 | 876 | кв.м. | 4.8 | 50457.6 | 1,2,3,4 квартал
53037.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 432 | 432 | каналов | 13 | 16848 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
16848
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| замена шарового крана в кв 33,17,20,1,195,192,20,89,215 |  | 9 | шт | 1585 | 14265 | 3 квартал
| замена гибкой подводки кв 17,1,195,192,89,76 |  | 6 | шт | 1566.6667 | 9400 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 22950 | 22950 | 3 квартал
22950
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 140 | м3 | 650 | 91000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 625 | мин | 49.9328 | 31208 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 48 | мин | 43.3958 | 2083 | 1,4 квартал
| корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500мм твердых пород |  | 12 | пень | 4967.0333 | 59604.4 | 2 квартал
| корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700мм твердых пород |  | 6 | пень | 9222.5 | 55335 | 2 квартал
| распиловка деревьев в городских условиях |  | 4 | м3 складочных кряжей | 6268.45 | 25073.8 | 3 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 3 | м2 | 1916.4 | 5749.2 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания | − | 1 | шт | 6200 | 6200 | 2 квартал
277853.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 1053626.8
Всего: | [5 empty] | 1359591.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников