## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 25 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | 1 | кв.м. | 1954.4 | 1954.4 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | ремонт бетонных ступеней | − | 6 | м3 | 1046.7 | 6280.2 | 1,2 квартал
| демонтаж уголков обрамления |  |  | м/п
| устройство цементных стяжек толщиной 20мм |  |  | м2
| устройство бетонных плитных коылец с заполнением швов цементным раствором |  |  | м2
| резка тротуарной плитки толщиной 35мм угловой шлифовальной машиной |  |  | 1м реза
| \приготовление раствора вручную цементного |  |  | м3
| укладка металлического накладного профиля |  |  | м
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (пандус) |  |  | м2
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п | − | −
| заделка трещин в стенах |  | 0.9 | м | 3191.7778 | 2872.6 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
11107.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)ушки |  |  | шт
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на сопряжения нижних |  |  | бруска
| смена дверных приборов:крючок накидной |  |  | шт
| смена дверных приборов:пружины |  |  | шт
| смена дверных приборов:петли |  |  | шт
| смена дверных приборов:ручки |  |  | шт
| установка дверного доводчика |  |  | шт
| ремонт дверного доводчика |  | 1 | шт | 1323.6 | 1323.6 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо |  |  | м
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  |  | м2
| установка и крепление наличников |  |  | м
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления)ручки оконные |  | 10 | шт. | 255.3 | 2553 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 |  |  | м2
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 |  | 0.41 | м2 | 2597.561 | 1065 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,25м2 |  | 0.41 | м2 | 5427.3171 | 2225.2 | 4 квартал
| смена стекол |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  |  | м2
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм |  |  | м2
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону раствором прямолинейных |  |  | м2
| ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза(портал лифта) |  |  | м2
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок потолков |  |  | м2
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | м2
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок стен |  |  | м2
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен и откосов |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25м2 за 2 раза(электические щитки) |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  |  | м2
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит до 3шт. |  |  | шт
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | м2
| окраска масляными составами торцов лестничных маршей |  |  | м2
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  | 2 | шт | 627.5 | 1255 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | м шва | − | −
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м | − | −
| заделка выбоин в полах площадью до 0,25м2 |  | 4 | мест | 491.15 | 1964.6 | 3 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м | − | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков |  |  | шт | 1029.81 | 0 | 3 квартал
| установка ящиков почтовых стальных,окрашенных эмалью с крепление к стенам лестничных клеток |  |  | шт. | 2629.7 | 0 | 3 квартал
| смена дверных приборов замки |  | 32 | шт | -1070.0563 | -34241.8 | 3 квартал
| смена дверных приборов замки накладные |  | 32 | шт | 929.7313 | 29751.4 | 3 квартал
5896
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов стальных за 2 раза |  |  | м2
| установка регистров из стальных сварных труб диам. нитки 80мм |  |  | м/п
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 5170 | м2 | 52.4941 | 271394.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 5962 | м/п | 83.5347 | 498034 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 420 | м/п | 257.8971 | 108316.8 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 9 | шт | 1481.8222 | 13336.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  |  | шт
| установка элеваторов после прочистки |  |  | шт
| демонтаж грязевиков |  | 5 | шт | 13731.2 | 68656 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108мм после прочистки |  | 10 | шт | 5270.98 | 52709.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 6 | шт | 2643.2667 | 15859.6 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 3 | шт | 2224.2667 | 6672.8 | 3 квартал
| установка манометров |  |  | шт
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 26 | м/п | 1031.7462 | 26825.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 1.5 | м/п | 1072.8 | 1609.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 80мм |  | 1 | м/п | 1882.6 | 1882.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 100мм |  |  | м/п
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм |  |  | соед
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диам.150мм |  | 2 | м | 1004.7 | 2009.4 | 3,4 квартал
| прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150мм |  | 2 | м | 4103.3 | 8206.6 | 3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 2 | сгон | 500.6 | 1001.2 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 2 | сгон | 906.8 | 1813.6 | 1 квартал
| очистка внутреннней поверхности теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 17910 | 35820 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда, работающего под давлением |  | 2 | шт | 6921.6 | 13843.2 | 3 квартал
| установка сопла |  | 1 | шт | 3586.8 | 3586.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 3 | 1 врезка | 6819.8 | 20459.4 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 6297.4 | 12594.8 | 1 квартал
| комплекс работ по очистке и промывке теплообменника с разборкой и сборкой |  | 2 | шт | 22000 | 44000 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  | 15 | шт. | 1036.6533 | 15549.8 | 1 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов воздушных |  | 1 | шт | 205.6 | 205.6 | 1 квартал
| установка насосов циркуляционных |  | 2 | шт | 6210.2 | 12420.4 | 4 квартал
| смена задвижек диам. 80мм на шаровые краны |  |  | шт
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | 1 | услуга | 58360 | 58360 | 3 квартал
1295167.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 85 | квартиры | 218.571 | 18578.5333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  | 2 | шт | 6048.5 | 12097 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  |  | 1 врезка
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  | 1 | м/п | 1332.8 | 1332.8 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 20 | 1 врезка | 6819.9 | 136398 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 2 | соед. | 22 | 44 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 0.5 | м/п | 1255.6 | 627.8 | 1 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 3 | шт | 1614.3333 | 4843 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 1 | сгон | 930.6 | 930.6 | 3 квартал
| установка фильтров диам20мм | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей на шаровые краны диам.32мм |  | 17 | шт | 1430.5176 | 24318.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж клапана |  | 1 | шт | 3542 | 3542 | 3 квартал
| монтаж клапана |  | 1 | шт | 79664.2 | 79664.2 | 3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт | 12420.4 | 12420.4 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга | 21600 | 0 | 3 квартал
294797.1333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 85 | квартиры | 218.571 | 18578.5333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 100мм |  |  | м/п | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 50мм |  |  | м/п | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1516.6 | 1516.6 | 4 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.150мм |  |  | м | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и газоснабжения из стальных труб диам. 100мм |  |  | м | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм |  |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 6789.6 | 13579.2 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  |  | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 3 | 1 врезка | 6745.8 | 20237.4 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей на шаровые краны диам.20мм |  | 2 | шт | 1101.1 | 2202.2 | 3 квартал
| смена вентилей на шаровые краны диам.32мм |  | 3 | шт | 1631.2667 | 4893.8 | 3 квартал
| смена водомера | − | − | шт | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм | − | 1 | шт | 1196.6 | 1196.6 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
62204.3333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 85 | квартиры | 218.571 | 18578.5333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм |  |  | м/п | 4080 | 0 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 136 | м/п | 308.7147 | 41985.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | 803.29 | 0 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 456 | м3 | 60.418 | 27550.6 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 | 1139.8 | 0 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | − | −
88114.3333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| установка розеток |  |  | шт
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | м
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 25 | м | 185.256 | 4631.4 | 3 квартал
| демонтаж светильников |  | 21 | шт | 148.2381 | 3113 | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами с датчиками движения |  | 21 | шт | 1049.4667 | 22038.8 | 1 квартал
| смена выключателей |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 66 | шт. | 181.6091 | 11986.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 864 | л/ клеток | 40.9688 | 35397 | 1,2,3,4 квартал
77166.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 5 | шт | 1134.4 | 5672 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2184 | 2184 | кв.м. | 4.8 | 125798.4 | 1,2,3,4 квартал
131470.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 624 | 624 | каналов | 13 | 24336 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
24336
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 220 | м3 | 668.1818 | 147000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1895 | мин | 47.4153 | 89852 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 198 | мин | 45.2374 | 8957 | 1,4 квартал
| антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2 | − | −
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 1 | шт | 12177 | 12177 | 3 квартал
лифт | выполнение работ по замене подшипников быстроходного вала лебедки VTR-13 630 кг |  | 1 | шт | 45000 | 45000 | 4 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания | − | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
310786
930893.8
Всего: | [5 empty] | 2301045.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников