## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 1 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| ремонт кровли | − | 716.08 | м2 | 1300 | 930904 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
| смена замков врезных |  |  | шт
| усиление сварных швов (наплавкой) |  |  | 1 м шва
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
930904
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
| ремонт отмостки |  | 0.5 | м2 | 2760.4 | 1380.2 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| устройство стяжек цементных толщиной 50мм |  | 7 | м2 | 1332.6571 | 9328.6 | 3 квартал
| устройство бетонных плитных крылец с заполнением швов цементным раствором |  | 7 | м2 | 1497.7714 | 10484.4 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой строй краски до 10% с земли и лесов |  | 1.5 | м2 | 151.2 | 226.8 | 1,2,3,4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
21420
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена дверных приборов:ручки скобы |  | 13 | шт | 373.1692 | 4851.2 | 3 квартал
| смена дверных приборов:замки врезные |  | 2 | шт | 948.6 | 1897.2 | 3 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 19 | шт | 1005.7684 | 19109.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 1 | шт | 1014 | 1014 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 5 | шт | 589.04 | 2945.2 | 4 квартал
| демонтаж металлических дверей |  | 2 | м2 | 1394.5 | 2789 | 4 квартал
| установка металлических дверей |  | 2 | м2 | 2208.8 | 4417.6 | 4 квартал
| смена стекол в дверях на поликарбонат |  | 0.32 | м2 | 5448.75 | 1743.6 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних |  | 2 | шт | 2644.7 | 5289.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз |  | 57.6 | м2 | 142.5451 | 8210.6 | 4 квартал
| ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотна |  | 5 | кор. | 1963.48 | 9817.4 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 6.5 | м | 263.7538 | 1714.4 | 4 квартал
| смена стекол в дверях при площади стекол до 0,5м2 |  | 3.52 | м2 | 3317.1023 | 11676.2 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных на 2 сопряжения нижних |  | 2 | шт | 3354.2 | 6708.4 | 4 квартал
| ремонт дверных коробок широких в стенах |  | 20 | шт | 1111.28 | 22225.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 5 | шт | 1442.28 | 7211.4 | 4 квартал
| установка и крепление наличников |  | 6.6 | м | 135.6667 | 895.4 | 4 квартал
| смена филенок в дверных полотнах |  | 2 | шт | 9813.3 | 19626.6 | 4 квартал
| снятие дверных полотен |  | 2 | шт | 316.6 | 633.2 | 4 квартал
| установка дверных полотен |  | 1 | шт | 2203 | 2203 | 4 квартал
| установка раскладок из дерева |  | 24.7 | м | 47.1417 | 1164.4 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м | − | −
| заделка отверстий,гнезд и борозд железобетонных площадью до 0,1м2 |  | 2 | шт | 936.2 | 1872.4
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит:до 10шт |  | 3 | шт | 109.0667 | 327.2 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
138343
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления:проверка на прогрев приборов с регулировкой |  | 30 | шт. | 158.9533 | 4768.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 4154.2 | м2 | 51.7711 | 215067.6 | 2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3700 | м/п | 83.5356 | 309081.8 | 2 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 520 | м/п | 84.4869 | 43933.2 | 2 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов |  | 10 | шт | 1353.34 | 13533.4 | 4 квартал
| прочистка фильтра диам. 80мм |  | 2 | фильтр | 2225.5 | 4451 | 2 квартал
| прочистка фильтра диам. 32мм |  | 4 | фильтр | 1169.85 | 4679.4 | 1 квартал
| установка манометров |  | 12 | шт | 1173.7833 | 14085.4 | 3 квартал
| установка термометров |  | 2 | шт | 1936.3 | 3872.6 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности: теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 17325.6 | 34651.2 | 2 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  | 2 | шт | 6749.8 | 13499.6 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 2 | сгона | 506.7 | 1013.4
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 1 | сгона | 914.8 | 914.8
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25мм |  | 5 | шт. | 1208.8 | 6044 | 2,3,4 квартал
| демонтаж кранов воздушных |  | 10 | шт | 66.86 | 668.6 | 4 квартал
| установка кранов воздушных |  | 40 | шт | 366.43 | 14657.2 | 4 квартал
| замена клапана |  | 1 | шт | 3472.4 | 3472.4 | 4 квартал
| демонтаж стального сальникового компенсатора диам, 100мм |  | 1 | шт | 2098.8 | 2098.8 | 4 квартал
| монтаж стального сальникового компенсатора диам, 100мм |  | 1 | шт | 16815.4 | 16815.4 | 4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
707308.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 179 | квартиры | 233.5825 | 41811.2667 | 2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.до 32мм |  | 12.5 | м/п | 304 | 3800 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 25мм |  | 11 | соед. | 32.8727 | 361.6 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 8.5 | м/п | 1241.6 | 10553.6 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 32мм |  | 10 | соед. | 39.44 | 394.4 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 4 | м/п | 499.5 | 1998 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.до 63мм |  | 5 | м/п | 537.4 | 2687 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 50мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 40мм |  | 5 | соед. | 50.64 | 253.2 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  | 4 | м/п | 2095.25 | 8381 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 4 | шт | 6592.55 | 26370.2 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 6 | шт | 6617.3 | 39703.8 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 75 | шт | 6853.7387 | 514030.4 | 1,2 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 8 | шт | 6916.25 | 55330 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм |  | 4 | м/п | 1012.6 | 4050.4 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  | 10 | м/п | 1127.2 | 11272 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.32мм |  | 3 | м/п | 1561.4667 | 4684.4 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм |  | 8 | м/п | 1630.075 | 13040.6 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм |  | 6 | м/п | 1930.4667 | 11582.8
| усиление сварных швов наплавкой |  | 2.4 | м | 3179.4167 | 7630.6 | 1 квартал
| установка манометров |  | 8 | шт | 1186.7 | 9493.6
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| Работы по демонтажу, монтажу промывке, прочистке ПРЭМ диам. 65мм-2 шт |  | 1 | услуга | 15450 | 15450 | 4 квартал
| разборка и сборка теплообменников |  | 1 | услуга | 52000 | 52000
| установка фланцевых соединений |  | 4 | шт | 2116.5 | 8466
| смена задвижек диам.100мм |  | 2 | шт | 21575.7 | 53860.6
| смена кранов шаровых диам.15,20, 25 мм |  | 51 | шт. | 1343.2039 | 68503.4 | 4 квартал
| демонтаж насосов |  | 1 | шт | 2731.4 | 2731.4 | 4 квартал
| монтаж насосов |  | 1 | шт | 183294.6 | 183294.6 | 4 квартал
| разъемы штепсельные с разделкой |  | 1 | шт | 2221.4 | 2221.4 | 4 квартал
| прочистка фильтра диам. 25мм |  | 6 | фильтр | 1169.4333 | 7016.6 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
1160972.8667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 179 | квартиры | 233.5825 | 41811.2667 | 2,3,4 квартал
| установка хомутов |  | 1 | шт | 1319.6 | 1319.6 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 40мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  |  | шт
| установка фланцевых соединений |  |  | шт
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгона
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей диам. 20мм |  | 1 | шт | 1073.6 | 1073.6
| прочистка фильтров |  | 2 | шт | 1150 | 2300 | 4 квартал
| смена смесителей без душевой сетки |  | 5 | шт | 4641.04 | 23205.2 | 4 квартал
| смена гибкой подводки |  | 2 | шт | 1415 | 2830 | 4 квартал
| смена выпусков под раковиной |  | 3 | шт | 539.0667 | 1617.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | − | 4 квартал
74156.8667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 179 | квартиры | 233.5825 | 41811.2667 | 2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 2 | м/п | 1617.9 | 3235.8 | 4 квартал
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 637 | м3 | 62.9108 | 40074.2 | 3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3
| очистка канализационной сети внутренней |  | 114 | м/п | 312.3439 | 35607.2 | 2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  | 3 | м/п | 976.6 | 2929.8 | 2,3,4 квартал
| установка насосов погружных |  |  | шт
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
123658.2667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 2 | шт. | 5487.4 | 10974.8 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | 1 | шт. | 5430.6 | 5430.6 | 4 квартал
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке |  | 45 | м | 249.0089 | 11205.4 | 3 квартал
| установка розетки |  | 3 | шт | 956 | 2868 | 3 квартал
| установка автоматов |  | 21 | шт | 313.6 | 6585.6 | 1,2 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 20 | м.п. | 296.07 | 5921.4
| установка прожекторов |  | 2 | шт | 2786.5 | 5573
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 71 | шт | 1899.1831 | 134842 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 8 | шт | 1039.325 | 8314.6
| смена ламп накаливания |  | 30 | шт. | 74.0933 | 2222.8 | 2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 257 | шт. | 266.2623 | 68429.4 | 2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  | 1 | шт | 164.4 | 164.4 | 2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 936 | л/ клеток | 40.9583 | 38337 | 2,3,4 квартал
300869
подвал,чердак
| Смена замков |  | 4 | шт | 931.55 | 3726.2 | 2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2730 | 2730 | кв.м. | 4.8 | 157248 | 2,3,4 квартал
160974.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 624 | 624 | каналов | 13 | 24336 | 3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
24336
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 20 | м3 | 650 | 13000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 300 | мин | 45.7633 | 13729 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 100 | мин | 41.68 | 4168 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров |  | 27 | м2 | 152.0296 | 4104.8 | 2 квартал
| заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом |  | 15 | м.п. | 166.76 | 2501.4 | 3 квартал
МОП | установка стендов |  |  | шт
| влаговпитывающий коврик "Граффити"90*150 |  | 6 | шт | 1939.1 | 11634.6 | 3 квартал
| смена досок на скамейке до 3 шт в одном месте |  | 7.5 | м/п | 701.92 | 5264.4 | 3 квартал
| подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли вручную |  | 330 | м2 | 438.0939 | 144571 | 2 квартал
| посадка цветов в клумбы |  | 199 | шт | 151.3648 | 30121.6 | 2 квартал
| уничтожение сорняков ядохимикатами |  | 950 | м2 | 6.0867 | 5782.4 | 2 квартал
| полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода |  | 3.6 | м3 | 561 | 2019.6 | 2 квартал
| устройство алпинариев и рокариев |  | 15 | м2 | 2337.2267 | 35058.4 | 2 квартал
| механическа защита,устройство устилочной защиты(щепа древесная) |  | 0.16 | га | 444935 | 71189.6 | 2 квартал
| прополка газонов |  | 30 | м2 | 22.1 | 663 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз |  | 6 | м2 окрашиваемой поверхности | 575.5 | 3453 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 12 | услуги | 15715.0833 | 188581 | 3 квартал
лифт | устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров(лифт 6 под) |  | 2.1 | м2 | 617.7143 | 1297.2 | 3 квартал
| укладка накладного металлического профиля |  | 8 | м | 318.075 | 2544.6 | 3 квартал
| установка устройства БУАД |  | 2 | шт | 43500 | 87000 | 4 квартал
632883.6
3150862.8
4114852
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников