## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 9 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
| смена замков врезных | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов (наплавкой) | − | − | 1 м шва | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | − | −
| устройство обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей стен в 1 слой |  | 3 | м2 | 1378 | 4134 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м | − | −
наружные стены | простая окраска фасадов |  |  | м2
| выезд альпиниста для проведения работ по ремонту разрешенного облицовочного кирпича и межэтажных поясков под.№3,4 |  | 6 | смен | 10000 | 60000 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | 3 | м/п | 1306.8 | 3920.4 | 3 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
68054.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена дверных приборов:ручки скобы |  | 10 | шт | 278.68 | 2786.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 2 | шт | 572.7 | 1145.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 16 | шт | 588.6 | 9417.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 1 | шт | 1014.4 | 1014.4 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм |  |  | м2
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 2 | шт | 1442 | 2884 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнений ствков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах насухо |  |  | м/п
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз |  |  | м2 | − | −
| регулировка дверного доводчика |  |  | шт
| ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотна |  | 1 | кор. | 17672 | 17672 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних |  | 11 | брусков | 2867.9091 | 31547 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | м2 | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)штукатурки внутренних стен | − | 1.5 | кв.м | 2183.2 | 3274.8 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | м2
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:до 10шт | − | 72 | шт | 121.9806 | 8782.6 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
78524.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  | 4 | шт. | 158.75 | 635 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 4154.2 | м2 | 52.4933 | 218067.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3700 | м/п | 83.5356 | 309081.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 520 | м/п | 84.4869 | 43933.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов |  | 1 | шт | 1292.8 | 1292.8 | 4 квартал
| прочистка фильтра диам. 65мм |  |  | фильтр
| прочистка фильтра диам. 125мм |  |  | фильтр
| прочистка фильтра диам. 150мм |  |  | фильтр
| прочистка фильтра диам. 80мм |  | 26 | фильтр | 2224.5615 | 57838.6 | 2 квартал
| установка манометров |  | 23 | шт | 1173.9304 | 27000.4 | 2 квартал
| установка термометров |  | 4 | шт | 1936.4 | 7745.6 | 2 квартал
| очистка внутренней поверхности: теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 17325.6 | 34651.2 | 2 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  | 2 | шт | 6749.8 | 13499.6 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20 мм |  | 4 | шт. | 1164.85 | 4659.4 | 2 квартал
| снятие задвижки диам. 100мм |  |  | шт | − | −
| установка кранов диам. 50мм |  |  | шт | − | −
| смена задвижек на шаровые краны диам. 65мм |  |  | шт
| демонтаж кранов воздушных |  |  | шт
| установка кранов воздушных |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | 1.25 | м2 | 2659.84 | 3324.8 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
721730
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 86 | квартиры | 226.0465 | 19440 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 20мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 40 | шт | 6671.775 | 266871 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 100мм | − | 1 | м/п | 3936.4 | 3936.4
| установка хомутов |  | 4 | шт | 1360 | 5440
| очистка внутренней поверхности: теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 17325.6 | 34651.2 | 2 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  | 2 | шт | 6749.8 | 13499.6 | 2 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1196.8 | 4787.2
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| смена вентилей диам. до 20мм |  | 2 | шт | 1075.5 | 2151
| смена вентилей диам. до 32мм |  | 2 | шт | 1461.8 | 2923.6
| замена торцевых уплотнений насоса подшипника |  |  | шт
| смена кранов шаровых диам. 15,25,32мм |  | 21 | шт. | 1421.1714 | 29844.6 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | − | 3 квартал
383544.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 86 | квартиры | 226.0465 | 19440 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 40мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  |  | шт
| установка фланцевых соединений |  |  | шт | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгона
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
| смена водомеров |  |  | шт
| смена кранов шаровых диам. 20,32мм |  | 2 | шт. | 1423.6 | 2847.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | −
22287.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 86 | квартиры | 226.0465 | 19440 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 814 | м3 | 60.6371 | 49358.6 | 3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 |  | 0 | 3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 294 | м/п | 306.9361 | 90239.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  | 8 | м/п | 976.4 | 7811.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов погружных |  | 1 | шт | 27082.6 | 27082.6 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
193931.6
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 3 | шт. | 5487.0667 | 16461.2 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке |  |  | м | − | −
| смена патронов |  | 1 | шт | 343.6 | 343.6 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 1925.9 | 3851.8 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 2771 | 2771 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 182 | шт. | 297.9857 | 54233.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  | 68 | шт | 168.7765 | 11476.8 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 672 | л/ клеток | 40.9571 | 27523.2 | 1,2,3,4 квартал
116661
подвал,чердак
| Смена замков | − | 1 | шт | 968.4 | 968.4 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1648 | 1648 | кв.м. | 4.8 | 94924.8 | 1,2,3,4 квартал
95893.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 388 | 388 | каналов | 13 | 15132 | 1,3,4квартал
| прочистка вентиляционных каналов |  | 6 | м | 177 | 1062 | 4 квартал
вентиляционные установки | техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | − | 2 | шт. | 11959.5 | 23919 | 4 квартал
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
40113
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 580 | мин | 47.9879 | 27833 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 105 | мин | 41.6667 | 4375 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров |  | 26.55 | м2 | 151.9925 | 4035.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за 2 раза лифт | − | − | м2 окрашиваемой поверхности | − | −
| заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом |  | 15 | м.п. | 200.92 | 3013.8
| усиление сварных швов ремонт ворот | − | − |  | − | −
дом | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
лифт | плата ЦПУ с блоком программным |  | 1 | шт | 48906 | 48906
| укладка металлического накладного порога |  |  | м2
подземная парковка | ремонт ворот |  |  | услуга
| ремонт шлагбаума |  | 1 | шт | 3000 | 3000
| замена элемента торсионного |  | 1 | шт | 30000 | 30000 | 2 квартал
| усиление решетки |  | 40 | кг | 202.7 | 8108 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 3 | шт | 3310.9333 | 9932.8 | 3 квартал
| уборка подземной парковки |  | 1 | услуга | 15000 | 15000
благоустройство | полив зеленых насаждений из шланга поливочного |  | 10 | м3 | 574.58 | 5745.8 | 3 квартал
| прополка газонов |  | 38 | м2 | 22.1684 | 842.4 | 2 квартал
| механическая защита,устройство устилочной защиты(щепа древесная) |  | 0.085 | га | 405656.4706 | 34480.8 | 3 квартал
| подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли вручную |  | 240 | м2 | 411.6117 | 98786.8 | 2 квартал
| посадка цветов в клумбы |  | 62 | шт | 109.8 | 6807.6 | 2 квартал
| усторойство корыта под цветники глубиной 40см вручную |  | 50 | м2 | 812.932 | 40646.6 | 3 квартал
| полив зеленых насаждений из шланга поливочного |  | 2.7 | м3 | 561.1111 | 1515 | 2 квартал
| шланг поливочный |  |  | шт
| сверление отверстий с установкой стендов |  | 4 | шт | 5612.8 | 22451.2 | 4 квартал
400880.2
1054509.6
Всего: | [5 empty] | 2025726.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников